자연돌봄공동체

실무 실행계획서

2명에서 200명까지, 하나로 이어지는 실행의 흐름

이 문서는 「자연돌봄공동체 백서」에 근거하여, 백서가 정한 단계별 규모(1단계 20여명 / 2단계 50명 / 3단계 80명 / 4단계 200명)에 맞춰 실무자가 수행할 과제를 시간순으로 정리한 것입니다. 부지가 확정되면 6개월 내 착공, 1년 내 1차 정착을 목표로 하며, 각 부(部)는 해당 단계의 규모를 넘어서는 디테일을 포함하지 않습니다. 더 정교한 시스템·인프라는 해당 규모에 도달한 시점에만 작동합니다.

| 근거 문서 | 자연돌봄공동체 백서 |
| --- | --- |
| 문서 구성 | 제1부(1단계, 2~20여명) / 제2부(2단계, 20~80명) / 제3부(3단계+, 80~200명) |
| 재구성 원칙 | 각 장의 디테일 수준을 백서가 정한 해당 단계 규모에 맞춤 |
| 연계 문서 | 사업계획서 / 지자체 제안서 / ESG 제안서 / 조합원 참여 제안서 |

목  차

제1부  씨앗기 — 2~20여명 (백서 1단계)

1장  선행 정착과 모태 조직 설립

2장  부지 확보 및 핵심 1~2개 생산유닛

3장  인허가 — 용도변경과 안전 기준

4장  자금 격리와 초기 재원 매칭

5장  원주민 상생 — 3대 즉시 시행 규칙

6장  1단계 주차별 타임라인 (1~48주)

제2부  성장기 — 20~80명 (백서 2~3단계)

7장  사회적기업군 분사 — 단계적 확장

8장  돌봄코인 시스템 고도화

9장  6차 산업 밸류체인 본격화

10장  안전·관제 인프라 1차 도입

11장  2단계 손익 구조와 재무 점검

제3부  완성·확산기 — 80~200명 (백서 4~5단계)

12장  AI 거버넌스·관제 시스템 전면 가동

13장  친환경 모빌리티·에너지 자립 인프라

14장  공익재단 설립과 자산 영속화

15장  재무 방어 체계와 비상 대응

16장  전국 확산 — 표준모델 패키지화

제1부

씨  앗  기

조합원 2인~5인 선행 정착 → 핵심세대 20여명

백서 1단계 대응 (20여명 규모)

1장  선행 정착과 모태 조직 설립

이 장의 목표: 조합원 2인~5인이 현지에 먼저 자리를 잡고, 사회적협동조합을 설립하여 "공익 법인격"을 확보한다. 백서 부록 D-2(1단계 사회적협동조합)에 해당하며, 사회적기업 분사(D-3)는 이 단계에서 다루지 않는다.

1.1  모태 조직(사회적협동조합) 설립

| 누가 (Who) | 언제 (When) | 어디서 (Where) |
| --- | --- | --- |
| 초기 거버넌스 TFT (대관·행정 담당) | Day-0 ~ 4주 차 | 관할 지자체 군청 및 보건복지부 |

무엇을 (What) 자연돌봄공동체 사회적협동조합을 설립 신고하고, 용도별 전용 계좌를 분리 개설한다.

왜 (Why) 공익 법인격이 있어야 폐교 대부 계약(수의계약)과 후원금 수령이 가능하기 때문이다.

1.2  자금 격리 — 3대 전용 계좌

초기에는 복잡한 4~5개 계좌 분리가 아니라, 다음 3개 계좌로 충분하다. 계좌가 늘어나는 것은 2단계 이후 사업 다각화에 맞춰 자연스럽게 진행한다.

| 계좌명 | 자금 유입 출처 | 지출 용도 |
| --- | --- | --- |
| ① 에스크로 계좌 | 조합장 출자금, 입주 예정자 보증금 | 부지 계약금·초기 인허가 비용 외 지출 불가 |
| ② CSR·후원 계좌 | ESG 협력사 후원금 (예: xx기업증권 등) | 폐교 리모델링, 취약계층 진료비 등 증빙 가능 항목 |
| ③ 운영·보조금 계좌 | 고용·복지 부처 인건비 보조금, 자체 수입 | 채용 인력 급여, 4대보험, 일상 운영비 |

1.3  핵심세대 20여명 — 입주 절차

1단계 입주 목표 구성은 장년 10명·청년 4명·80대 시니어 6명, 총 20여명이다.

백서 B-5(입주 절차)에 따라 ① 방문·설명회 → ② 예비참여 → ③ 상호평가 → ④ 운영위원회 검토 → ⑤ 정식 입주의 5단계를 거친다. 1단계에서는 이 절차를 간소화된 형태로 운영하되, 절차 자체는 생략하지 않는다.

1.4  초기 1팀 구성과 선발대 자금·역할

씨앗기의 첫 팀은 인원을 흩지 않고 한 거점에 모은다. 손익을 빨리 맞추기 위해 수입이 바로 생기는 일부터 띄운다 — 노인요양공동생활가정(장기요양 수가와 상급침실료), 스마트팜 농업경영체와 임업경영체, 그리고 자가소비형 태양광이다. 적자가 나는 아동 돌봄(스쿨홈)은 운영손익이 자리 잡고 보조금이 확보된 뒤 확대한다.

선발대의 자금은 역할에 따라 나눈다. 농업·임업을 맡는 사람은 개인 자격으로 귀농 주택자금과 창업자금을 받아 자기 집과 경영체를 세우고, 스쿨홈·노인 돌봄을 맡는 사람은 주택자금으로 인근에 집을 마련한다. 돌봄 시설은 사회적협동조합이 직접 운영하고, 농업·임업 사업은 경영체(사회적기업)가 맡아 서로 거래·환원으로 잇는다.

부모를 모셔 와 노인 시설에 입소시키면 그 자녀(장년)가 운영 인력으로 정착하는 흐름이 생긴다. 입소가 늘수록 운영 인력이 따라 채워지는 선순환이다.

1.5  노인 돌봄의 단계 전환 — 공동생활가정에서 요양시설로

노인 시설은 작게 시작해 단계적으로 키운다. 씨앗기에는 정원 9인의 노인요양공동생활가정 한 곳(전원 1인 1실)으로 출발하고, 상시 입소가 18~20명에 이르면 공동생활가정을 여러 개로 늘리지 않고 노인요양시설(정원 20~29인)로 전환한다. 시설장은 시설마다 상근으로 둬야 해 공생을 복제하면 인력이 중복되지만, 요양시설로 전환하면 한 시설장이 더 많은 어르신을 맡고 1인당 수가도 높아 손익이 나아진다. 인가·인력 재정비에 시간이 걸리므로 대기 명단으로 미리 준비한다.

입소가 필요 없는 경증·지역 어르신을 위한 재가급여(주야간보호·방문요양)는 처음부터 병행해, 공실 위험을 줄이고 입소 대기 통로로 삼는다.

2장  부지 확보 및 핵심 1~2개 생산유닛

이 장의 목표: 폐교 부지를 확보하고, 백서 11.3(초기 수익구조 — 노인돌봄·유기동물보호·친환경가구공방) 중 실현 가능성이 가장 높은 1~2개 생산유닛만 우선 가동한다. 4~5개 법인을 동시에 분사하지 않는다 — 이는 2단계(80명 이상) 과제이다.

2.1  폐교 부지 확보

| 누가 (Who) | 언제 (When) | 어디서 (Where) |
| --- | --- | --- |
| 대관 행정 총괄 | 4주~8주 차 | 관할 지자체 군청 공유재산 심의회 |

무엇을 (What) 폐교 부지(건물+교지+인근 유휴지)에 대한 장기 사용권(수의계약 또는 대부계약)을 체결한다.

왜 (Why) 백서 부록 E(공공자산 활용원칙)에 따라 소유보다 사용을, 매입보다 장기임대를 우선하기 때문이다.

2.2  핵심 생산유닛 1순위 — 농·임업경영체

백서 11.3 "초기 수익구조"에 가장 부합하는 생산유닛이다. 영농조합법인 형태로 등록하여 농지·산지 전용 시 세제 혜택을 확보한다.

무엇을 (What) 폐교 인근 유휴 농지·임야에 소규모 영농조합법인을 등록하고, 컨테이너형 스마트팜 1동 또는 노지 약초 재배를 시작한다.

왜 (Why) 경영체 등록이 되어야 농식품부·산림청 공모 사업에 응모할 자격이 생기고, 초기 식자재 자립(6장 원주민 상생 식당과 연결)이 가능하기 때문이다.

규모 가이드: 1단계에서는 40ft 컨테이너 스마트팜 1동(2동은 2단계 이후) 또는 노지 약초밭 일부 구간으로 시작한다.

2.3  핵심 생산유닛 2순위 — 친환경가구공방 (소규모)

조합원 목수의 기존 역량을 활용한 소규모 목공 작업이다. 1단계에서는 법인 분사 없이 사협 산하 작업장 형태로 시작하고, 안전 설비는 기본 수준(분진 마스크, 환기, 기본 안전장치)으로 충분하다. SawStop 등 고급 안전설비, 장애인 표준사업장 인증, B2G 조달은 2단계 과제이다. 친환경주택건축은 별도 사회적기업으로 2단계에 분사한다(7.1절 참조).

3장  인허가 — 용도변경과 안전 기준

이 장의 목표: 폐교(교육연구시설)를 노유자시설 등으로 용도변경하고, 기본적인 무장애(BF) 기준을 확보한다. 도그센터·동물보호센터 인허가는 2단계(반려동물 돌봄 규모 확대 시점)로 이동한다.

3.1  용도변경 및 BF 기본 기준

| 누가 (Who) | 언제 (When) | 어디서 (Where) |
| --- | --- | --- |
| 대관 행정 총괄 + 건축 담당 조합원 | 4주~12주 차 | 관할 군청 건축과·복지정책과 |

무엇을 (What) 폐교를 복합 노유자시설(노인복지·아동돌봄 가능)로 용도변경 신청하고, 무장애(BF) 기본 설계기준을 도면에 반영한다.

왜 (Why) 용도변경이 완료되어야 리모델링과 국비 보조금 투입이 가능하기 때문이다.

기본 설계기준(예시): 주요 출입구·복도 문턱 제거, 휠체어 통행이 가능한 복도 폭 확보. 정밀한 수치(0mm, 1.8m, 1.5m 등) 기준은 설계사와 협의하여 도면에 반영하되, 본 계획서에서는 "무장애 기본원칙 준수"로 충분하다.

3.2  노인·아동·반려동물 동선 — 기본 원칙

1단계 20여명 규모에서는 정교한 IoT 데시벨 센서나 자동 셔터 시스템이 아니라, 다음의 기본 원칙으로 충분하다.

- 반려동물 공간은 아동·노인 주거 공간과 일정 거리 이상 떨어진 구역에 배치한다.

- 공동 활동(동물매개 프로그램 등) 시간에는 담당 조합원 1인이 상시 동행한다.

- 세부 이격거리·차폐 구조 등 구체적 인허가 조건은 2단계 반려동물센터 분사 시점에 별도 검토한다.

4장  자금 격리와 초기 재원 매칭

이 장의 목표: 1단계에 실제로 해당하는 2~3개 핵심 재원만 확보한다. 8개 부처 자금 전체를 동시에 청구하지 않는다 — 나머지는 사업이 성장하며 자연스럽게 추가된다.

4.1  1단계 핵심 재원 — 3개

| 재원 | 주관 | 1단계 활용 목적 |
| --- | --- | --- |
| 지방소멸대응기금 | 행정안전부 / 지자체 | 폐교 진입로·상하수도 등 기본 인프라 정비 |
| 사회적경제 활성화 자금 | 고용노동부 | 예비사회적기업 인건비 일부 보조 |
| ESG 협력사 후원금 | 민간 (예: xx기업증권 등) | 리모델링 초기 비용, 그룹홈 운영 연계 |

산림자원조성자금·신재생에너지 자금·교통약자 이동권 자금·지정기부금 매칭 등 나머지 재원은 해당 사업(임업경영체 확대, 태양광, 모빌리티 등)이 실제로 시작되는 2~3단계에서 순차적으로 검토한다.

4.2  분기별 자금 운용 개요 (1단계, 1~48주)

| 시기 | 주요 유입 | 주요 지출 |
| --- | --- | --- |
| 1분기 (1~12주) | 조합장 출자금, 입주 예정자 가계약금 | 부지 계약금, 인허가 설계비 |
| 2분기 (13~24주) | ESG 후원금 1차 수령 | 리모델링 착공, 스마트팜 1동 도입 |
| 3분기 (25~36주) | 고용부 인건비 보조금 개시 | 인력 채용·훈련, 목공 작업장 세팅 |
| 4분기 (37~48주) | 조합원 본계약 보증금 정산 | 주거동 완공, 1차년도 결산 |

5장  원주민 상생 — 3대 즉시 시행 규칙

이 장은 백서의 "돌봄의 순환"·"세대순환" 철학과 가장 잘 맞고 1단계(20여명) 규모에서 바로 실행 가능한 항목이다.

5.1  상생 급식 — 공동 식당 지역 개방

| 누가 (Who) | 언제 (When) | 어디서 (Where) |
| --- | --- | --- |
| 공동체 식당 담당 조합원 | 선행 정착 즉시 ~ 상시 | 폐교 본관 공동식당 (평일 점심) |

무엇을 (What) 식자재는 자체 생산물(2장의 스마트팜·노지 작물)과 인근 농가 로컬푸드를 우선 사용하며, 원주민에게 실비(예: 1식 3,000원) 식사를 제공한다. 현금이 어려운 어르신은 가벼운 노무(식당 정리·텃밭 보조 등) 1시간을 돌봄코인으로 환산해 식권으로 교환할 수 있다.

왜 (Why) 초기 정착 단계에서 지역 주민과의 신뢰 관계를 형성하는 것이 가장 중요한 과제이기 때문이다.

5.2  공동 보육 — 스쿨홈을 통한 지역 아동 돌봄

| 누가 (Who) | 언제 (When) | 어디서 (Where) |
| --- | --- | --- |
| 스쿨홈 담당 조합원 | 1단계 정착 안정화 이후 | 폐교 본관 내 별도 동선 |

무엇을 (What) 지역 내 돌봄이 필요한 아동을 위탁받아 방과후 프로그램을 운영하고, 출석·프로그램 기록을 정리하여 향후 농촌유학·정착지원금 신청의 기초 자료로 축적한다.

왜 (Why) 백서 8.5(아동은 공동체 총원의 1/3 수준 유지)의 출발점이 되며, 지역사회와의 관계를 더 깊게 만든다.

노인 돌봄 공간과의 동선 분리는 3.2절의 "기본 원칙" 수준으로 적용한다.

5.3  의료 재능기부 — 찾아가는 무료 진료

| 누가 (Who) | 언제 (When) | 어디서 (Where) |
| --- | --- | --- |
| 의료 관련 조합원 (해당 시) + 의료 자원봉사 | 월 1회 (정기) | 공동체 내 또는 인근 마을회관 |

무엇을 (What) 조합원 중 의료 관련 역량을 가진 인원이 있을 경우, 월 1회 정기적으로 마을 어르신을 위한 건강 상담·간단한 진료를 제공한다.

왜 (Why) 원주민에게 공동체가 줄 수 있는 가장 직접적인 도움이며, 텃세를 우호 관계로 바꾸는 핵심 계기이기 때문이다.

의약품·진료재료 실비는 4장의 CSR·후원 계좌 또는 자체 예산에서 소액 충당한다. 정식 의료기관 연계, 기부금 영수증 발급 체계 등은 조합원 구성과 법률 자문에 따라 2단계 이후 정비한다.

6장  1단계 주차별 타임라인 (1~48주)

1~5장의 과제를 시간순으로 배열한 표이다. 모든 항목은 20여명 규모에 해당하는 것으로, 2단계 이후 항목(사회적기업 분사, AI 관제 등)은 포함하지 않는다.

| 주차 | 핵심 과제 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1~4주 | 모태 조직 설립 및 자금 격리 (1장) | 사협 정관 작성·설립 신고. 3대 전용 계좌 개설. |
| 5~8주 | 폐교 부지 확보 (2.1절) | 공유재산 심의회 통과, 장기 사용권 계약 체결. |
| 9~12주 | 용도변경·BF 기본설계 신청 (3.1절) | 건축사 협업 도면 설계 및 접수. |
| 13~18주 | 리모델링 착공 + 핵심 생산유닛 1순위 착수 (2.2절) | ESG 후원금 수령, 스마트팜 1동 도입 준비. (부지확정 후 6개월 이내 착공 목표) |
| 19~24주 | 주거동 1차 정비 + 친환경가구공방 기본설비 (2.3절) | 입주 준비, 목공 작업장 기본 세팅. |
| 25~30주 | 원주민 상생 3대 규칙 본격 가동 (5장) | 상생 식당, 의료 재능기부 개시. |
| 31~36주 | 핵심세대 입주 절차 진행 (1.3절) | 설명회·예비참여·상호평가 단계적 진행. |
| 37~42주 | 정식 입주 및 정착 (1.3절) | 장년10·청년4·80대시니어6, 총 20여명 정식 입주 완료. (부지확정 후 1년 내 1차 정착 목표) |
| 43~48주 | 1차년도 결산 및 2단계 준비 점검 (4.2절) | 재무 결산, 2단계(7장 이하) 착수 여건 검토. |

제2부

성  장  기

핵심세대 20명 → 80명 / 사회적기업군 분사

백서 2~3단계 대응 (20~80명 규모)

7장  사회적기업군 분사 — 단계적 확장

이 장의 목표: 백서 부록 D-3(2단계 사회적기업군)에 따라, 1부에서 검증된 생산유닛을 독립 법인으로 분사한다. 분사는 한 번에 4~5개가 아니라, 매출과 인력이 안정화되는 순서대로 순차 진행한다.

7.1  분사 우선순위와 조건

| 분사 법인 | 근거 (1부 활동) | 분사 조건 | 분사 시점(예상) |
| --- | --- | --- | --- |
| 농업 사회적기업(스마트팜·치유농업) / 임업 사회적기업(숲치유·임산물) | 2.2절 1순위 생산유닛 | 스마트팜 1동 안정 운영 + 추가 인력 확보 | 2단계 초기 |
| 친환경가구공방 사회적기업 | 2.3절 2순위 생산유닛 | 기본 설비 운영 1년 이상 + 매출 실적 확인 | 2단계 중반 |
| 반려동물(도그센터) 사회적기업 | 5장 동물매개 프로그램 확대 | 유기견 수용 규모 확대 + 인허가 완료(10장) | 2단계 후반~3단계 |
| 친환경주택건축 사회적기업 | 2장 리모델링 경험 축적 | 핵심세대 50명 이상 + 추가 주거동 수요 발생 | 2단계 중반~후반 |
| 신재생에너지 사회적기업 | 13장 에너지 자립 인프라 추진 필요성 | 핵심세대 80명 진입 + 13장 설비 설계 완료 | 3단계 진입 시점 |

7.2  분사 법인의 정관 — 상생 원칙

무엇을 (What) 분사 법인은 독립적으로 운영되지만, 정관에 "매 결산기 배당 가능 순이익의 일정 비율을 모태 조합의 공동체 기금으로 전입한다"는 조항을 포함한다.

왜 (Why) 백서 부록 D-5(사회적협동조합은 중심축, 사회적기업은 실행조직)의 관계 원칙을 법적으로 구현하기 위함이다.

전입 비율의 구체적 수치(예: 30%)는 창립총회·이사회에서 공동체 재무 여건에 따라 결정한다. 백서 부록 D-3은 사회적기업 영업이익의 약 30%를 사협 귀속 기준으로 제시하고 있으며, 본 계획서도 이를 표준으로 한다. 확정 수치는 정관 작성 시 별도 의결한다.

8장  돌봄코인 시스템 고도화

이 장의 목표: 백서 부록 C(돌봄코인 운영규정)의 원칙을 유지하면서, 분사 법인이 늘어남에 따라 적립·사용 범위를 자연스럽게 확장한다. "1코인=1원의 임금대체 화폐" 같은 정교한 금융시스템화는 돌봄코인의 "기여기록" 본질과 충돌할 수 있으므로 도입하지 않는다.

8.1  2단계 적립·사용 확장

| 구분 | 1단계 (부록 C 기본) | 2단계 확장 |
| --- | --- | --- |
| 적립 활동 | 돌봄·교육·봉사·생산·운영·재능기부 (1시간=1코인) | 분사 법인별 활동도 동일 기준으로 적립 가능 |
| 사용 범위 | 돌봄서비스·생활지원·공동체 프로그램·시설 이용 | 분사 법인이 운영하는 식당·매점·체험 프로그램까지 확장 |
| 기록 방식 | 수기 또는 간단한 장부 | 간이 전산 장부 도입 검토 (외부 환전·매매 기능 없음) |

부록 C-5(매매·투기·상속 금지)는 2단계에서도 변경 없이 유지된다. 전산화는 "기록의 편의성"을 위한 것이며, 코인을 화폐화하지 않는다.

9장  6차 산업 밸류체인 본격화

이 장의 목표: 1부에서 시작한 1차 생산(농·임업)을 2차 가공·3차 유통·체험까지 확장한다. 백서 11.3(중기 수익구조)에 대응한다.

| 단계 | 산업 분류 | 2단계 실행 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1차 생산 | 농·임업 | 스마트팜 추가 동 확보, 노지 약초 재배 확대 |
| 2차 가공 | 제조업 | 소규모 가공 라인 구축 — 샐러드·건강식품 등 시제품 생산 (정식 HACCP 등 인증은 매출 규모에 따라 검토) |
| 3차 유통·체험 | 서비스업 | 조합원·도시민 대상 체험 프로그램(농촌체험·약초밭 분양 등) 온라인 직거래 채널 운영 |

9.2  장애인·고령 원주민 일자리 연계

친환경가구공방·농업경영체 분사 이후, 인근 고령 원주민과 장애인 청년을 위한 일자리를 단계적으로 마련한다. 작업은 체력 부담이 적은 직무(선별·포장·간단 조립 등)부터 시작하며, 근로시간과 보조금 매칭은 관련 부처(고용노동부·보건복지부) 제도에 따라 진행한다.

정밀한 "4시간 직무 설계", 표준사업장 인증 등 세부 절차는 실제 인력 채용 시점에 고용센터·장애인고용공단과 협의하여 정한다.

정밀한 "4시간 직무 설계", 특히 발달장애 청년에 대해서는 직업훈련·지원고용으로 자립을 돕는 트랙과, 일이 어려운 경우에도 일·생활·관계를 잇는 평생 돌봄 트랙을 함께 둔다. 숙련 기술자(예: 목수) 부모와 장애 자녀의 동반 참여 모델을 가구공방에서 우선 실증한다.

정밀한 "4시간 직무 설계", 특히 발달장애 청년에 대해서는 직업훈련·지원고용으로 자립을 돕는 트랙과, 일이 어려운 경우에도 일·생활·관계를 잇는 평생 돌봄 트랙을 함께 둔다. 농·임업 경영체가 사회적기업으로 확장될 때 6차산업으로 치유농업을 함께 사업화한다. 치유농업사 자격을 갖춘 조합원이 원예·텃밭·수확 체험 프로그램을 운영하며, 거주 공간과 분리된 범위에서 도시민·가족 체험으로 연결한다(산림치유와 병행).

10장  안전·관제 인프라 1차 도입

이 장의 목표: 핵심세대 50~80명, 반려동물 돌봄 규모 확대에 대응하는 기본적인 안전 인프라를 도입한다. AI Vision 관제·Skeleton Mapping 등 고도화된 시스템은 3부(80명 이상)로 이동한다.

10.1  반려동물 시설 인허가 — 본격 검토

| 누가 (Who) | 언제 (When) | 어디서 (Where) |
| --- | --- | --- |
| 도그센터 담당 조합원 + 인허가 실무자 | 2단계 초~중반 | 관할 군청 환경과·농정축산과 |

무엇을 (What) 유기견 보호 규모가 확대됨에 따라 동물보호센터·동물위탁관리업 인허가를 신청한다. 주거·아동시설과의 적정 이격거리, 방음 등 구체적 기준은 인허가 기관의 안내에 따라 설계에 반영한다.

왜 (Why) 1단계의 "기본 원칙"으로는 부족한 규모가 되었기 때문이다.

10.2  기초 안전 모니터링

CCTV 등 기본적인 안전 모니터링 설비를 도입한다. AI 기반 낙상감지·행동분석 등 고도화 기능은 3부(12장)에서 다룬다.

11장  2단계 손익 구조와 재무 점검

이 장의 목표: 분사된 사회적기업들의 손익을 점검하고, 3단계(80명 이상) 진입 여건을 평가한다.

| 분사 법인 | 주요 매출원 | 점검 항목 |
| --- | --- | --- |
| 농·임업 사회적기업 | 작물 정기구독, 가공식품, 체험 프로그램 | 손익분기점 도달 여부, 추가 인력 필요성 |
| 친환경가구공방 사회적기업 | 주문 가구, 직업훈련 연계 수입 | 공공조달 진출 가능성 검토 |
| 반려동물 사회적기업 | 위탁보호 보조금, 체험 프로그램 | 인허가 완료 여부, 규모 확대 계획 |
| 친환경주택건축· 신재생에너지 (3단계 분사 예정) | 해당 없음 (분사 전) | 핵심세대 80명 진입 여건 및 7.1절 분사조건 충족 여부 사전 점검 |

이 점검 결과를 바탕으로, 백서 부록 D-4(공익재단 설립 조건: 핵심세대 80명 유지 5년 이상 / 사회적기업 3개 이상 안정화 / 기금 30억원 이상)에 대한 진행 상황을 평가하고 3부로의 진입 시점을 판단한다.

제3부

완성·확산기

핵심세대 80명 → 200명 / 공익재단 / 전국 확산

백서 4~5단계 대응 (80~200명 규모)

12장  AI 거버넌스·관제 시스템 전면 가동

이 장의 목표: 백서 15.3(성장기, 80명)·15.4(완성기, 200명)에 따라, AI 기반 관제·돌봄코인 디지털 지갑 등 고도화 시스템을 전면 가동한다. 이 장의 내용은 80명 이상 규모에서만 의미를 가진다.

12.1  돌봄코인 디지털 지갑 (MVP → 전면 가동)

2단계(8장)의 간이 전산 장부를 기반으로, 모바일 앱 형태의 디지털 지갑을 도입한다. 핵심 기능은 백서 부록 C-8 시나리오(현장기여증명·활동예약·투명장부·거버넌스 투표)를 따른다.

| 기능 | 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 활동 예약 | 돌봄·노동 슬롯 예약 및 추천 | 부록 C-8 (02 활동예약) |
| 현장 기여 증명 | 상호 QR 인증으로 기여 확정 | 부록 C-8 (03 PoC) |
| 투명 장부 | 코인 적립·조합 재정 현황 공개 | 부록 C-8 (04 투명장부) |
| 거버넌스 투표 | 규칙 변경안에 대한 모바일 투표 | 부록 C-8 (05 거버넌스) |

12.2  AI 기반 안전 관제

200명 규모의 넓은 부지를 소수 인력으로 관리하기 위해, 지능형 CCTV와 AI 행동분석을 결합한 관제 시스템을 도입한다. 고령자 낙상 감지, 아동·반려동물의 위험구역 접근 감지 등이 핵심 기능이다. 구체적인 정확도·반응시간 등 기술 사양은 도입 시점의 기술 수준과 예산에 따라 조달 단계에서 결정한다.

12.3  AI 거버넌스의 위치 — 백서 부록 G 준수

AI 시스템은 백서 부록 G에 따라 어떠한 경우에도 인간 총회의 최종 권한을 대체하지 않는다. 조합원 20% 이상 발의 + 총회 70% 이상 찬성 시 AI의 특정 결정을 무효화하거나 '인간 주도 안전 모드'로 전환할 수 있다. 본 장의 모든 시스템 도입은 이 원칙 아래에서 이루어진다.

13장  친환경 모빌리티·에너지 자립 인프라

이 장의 목표: 백서 11.4(장기 수익구조 — 신재생에너지)와 15.4(완성기 — 에너지 자립체계)에 대응한다. 200명 규모에서 비로소 경제성을 갖는 인프라이며, 7.1절에서 분사되는 신재생에너지 사회적기업이 운영을 담당한다.

13.1  태양광·에너지저장(ESS) 시스템

폐교 본관 등 건물 옥상에 태양광 패널을 설치하고, ESS를 연계하여 단지 전력 일부를 자립화한다. 설비 규모는 단지 전력 사용량 분석 후 산업통상자원부·에너지공단 지원사업 공모를 통해 결정한다.

13.2  전기차 기반 이동 인프라

교통이 불편한 단지 내 이동을 위해 전기 셔틀·카트 등을 도입한다. 태양광-ESS와 연계한 충전 인프라를 구축하며, 외부 방문객을 위한 친환경 체험(예: 차박·웰니스 프로그램)도 이 시점에 검토할 수 있다.

세부 충전기 용량·배치 등은 13.1절의 에너지 인프라 설계와 함께 결정한다.

14장  공익재단 설립과 자산 영속화

이 장의 목표: 백서 부록 D-4(3단계 공익재단)에 따라, 공동체 자산의 영속성을 법적으로 확보한다.

14.1  공익재단 설립 조건 확인

| 조건 (백서 부록 D-4) | 확인 방법 |
| --- | --- |
| 핵심세대 80명 유지 5년 이상 | 연도별 정착 인구 현황 기록 |
| 사회적기업 3개 이상 안정화 | 11장의 손익 점검 결과 활용 |
| 기금 30억원 이상 | 연차 결산 누적 자료 |

14.2  자산 출연 절차

| 누가 (Who) | 언제 (When) | 어디서 (Where) |
| --- | --- | --- |
| 이사회 + 법무 자문 | 조건 충족 확인 후 | 기획재정부 (공익법인 설립) |

무엇을 (What) 사회적협동조합 및 분사 법인이 보유한 토지 사용권·건물·설비·지식재산권을 비영리 공익재단으로 출연하여, 개인의 자산 사유화·분할 매각이 불가능한 구조를 만든다.

왜 (Why) 백서 헌장 제5조(비소유 원칙)·제6조(세대계승 원칙)를 법적으로 완성하기 위함이다.

14.3  상속·승계 관련 분쟁 대응

입주 조합원의 사망 등으로 보증금·돌봄코인 처리에 대한 이견이 발생할 수 있다. 공동체는 다음 원칙으로 대응한다.

- 1차적으로 백서 B-11(갈등조정)의 원칙에 따라 대화와 조정을 우선한다.

- 법적 분쟁으로 이어질 경우, 사전에 위촉된 자문 변호사를 통해 대응하며, 판결 결과는 향후 계약서·정관 개정에 반영한다.

- 사안별로 공동체 철학(존엄·세대계승)에 부합하는 방식으로 판단한다.

15장  재무 방어 체계와 비상 대응

이 장의 목표: 200명 규모 운영의 재무 안정성을 점검하고 비상 상황에 대비한다.

15.1  3단계 재무 방어 원칙

| 방어선 | 내용 |
| --- | --- |
| 1차 — 예치금 유보 | 조합원 보증금 중 일정 비율을 상시 인출 가능한 안전 계좌에 유보한다. 구체적 비율은 재무 상황에 따라 이사회가 정한다. |
| 2차 — 정산 유예 | 돌봄코인은 본래 화폐가 아니므로 대량 환전 같은 상황은 발생하지 않는다. 다만 입주민 동시 다수 탈퇴 등 보증금 반환 요청이 몰릴 경우, 분할 정산 절차를 사전에 정관에 마련해 둔다. |
| 3차 — 자산 담보 활용 | 불가피한 경우, 재단 소유 자산을 담보로 사회적 금융기관(신협·사회연대은행 등)의 단기 융자를 활용할 수 있는 사전 협약을 체결해 둔다. |

이 장의 모든 조치는 "발생 시 대응 절차의 사전 준비"이며, 평상시 운영에 영향을 주지 않는다.

16장  전국 확산 — 표준모델 패키지화

이 장의 목표: 백서 18.2(실증의 우선)·18.3(전국 확산)에 따라, 검증된 모델을 다른 지역에 이전할 준비를 한다. 확산은 1~3부의 성공 이후의 결과이며, 그 자체가 목표는 아니다.

16.1  표준화 대상

- 공간 배치 — 폐교 활용 도면, 시설 구성 기준 (백서 9장)

- 운영 규정 — 부록 B(공동체 운영규정), 부록 C(돌봄코인 운영규정)

- 재무 모델 — 11장의 4축 구조(복지재원·사업수익·후원·돌봄코인)

- AI 시스템 — 12장에서 가동된 돌봄코인 지갑·관제 시스템의 운영 노하우

16.2  확산 절차

표준화 자료를 패키지화한 뒤, 인구소멸 위험 지자체를 대상으로 별도의 「지자체 제안서」를 통해 2호 공동체 후보지를 모색한다. 이 단계에서도 백서 18.5(다음 세대)의 원칙에 따라, 확산은 새로운 공동체가 스스로 세대순환 구조를 갖출 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

16.3  성공의 결과로서의 확산

확산은 별도의 목표가 아니라, 한 공동체가 충분히 성숙했을 때 자연스럽게 따라오는 결과이다. 1~3부에서 검증된 운영 노하우와 재무 모델, AI 시스템은 다음 지역의 출발 비용과 시행착오를 크게 줄여준다. 자연돌봄공동체는 "많은 곳에 빠르게"가 아니라, "한 곳에서 제대로"를 먼저 증명하는 것을 원칙으로 한다.

결론: 본 실행계획서는 2명의 선행 정착에서 시작하여 200명 규모의 완성, 그리고 전국 확산까지 하나의 흐름으로 이어진다. 각 부(部)의 디테일은 해당 시점의 규모에 맞게 설계되었으며, 뒤 단계의 고도화된 시스템은 앞 단계의 성공을 전제로만 작동한다.