대한민국 장년층이 대한민국을 새롭게 만든다

자연돌봄공동체 사회적협동조합

# 종합 사업계획서

및 재무 시뮬레이션

이 문서의 위치 — 「백서」가 철학·구조를, 「실무 실행계획서」가 시간순 실행을 다룬다면, 본 사업계획서는 ‘돈이 어떻게 흐르는가’를 보여줍니다. 백서의 철학과 실무 실행계획서의 단계별 규모(씨앗기 2~20명 → 성장기 20~80명 → 완성기 80~200명)를 기준으로, 조합원 재정구조·소득순환·시설투자·현금흐름·위기대응을 하나의 재무 모델로 통합했습니다.

2026년   |   사회적협동조합 자연돌봄공동체 설립 준비위원회

대표  이 상 석    ☎ 010-2521-2030

# 목  차

# 핵심 재무 지표

| 항목 | 기준값 |
| --- | --- |
| 근거 문서 | 백서 / 실무 실행계획서 / 조합원·괴산군·ESG 제안서 |
| 월 정기 분담금 | 1인당 150만원 (식대·관리비·1차 상호돌봄·의료 연계 포함) |
| 입주 보증금 | 1인당 2,000만원 (창립총회 승인, 퇴거 시 반환) |
| 출자금 | 1좌 10만원, 최소 10좌(100만원) — 조합원 자격·의결권의 기초 |
| 내부 일자리 소득 | 월 200만원~ (오중돌봄·5대 사회적기업 참여 시) |
| 단계 구분 | 씨앗기(2~20명) · 성장기(20~80명) · 완성기(80~200명) — 실무계획서와 동일 |
| 돌봄코인 환산 | 1코인 = 1만원 (내부 회계 환산 기준, 외부 매매·환전 불가, 총회 조정) |

핵심 재무 원칙 — ① 돌봄코인의 ‘1코인=1만원’은 외부 화폐가 아니라 분담금 차감을 계산하기 위한 내부 회계 환산 기준이며, 백서 부록 C(매매·투기·외부환전 금지)를 그대로 유지합니다. ② 출자금(조합 가입·의결권, 1좌 10만원)과 입주보증금(시설 투자 재원, 1인 2,000만원)을 별개 항목으로 명확히 구분합니다.

# 제1장  조합원 재정 기본 구조

## 1.1  출자금과 입주보증금의 구분

누구나 출자금(최소 100만원)으로 조합원이 될 수 있으며, 실제로 공동체에 입주하여 거주공간을 사용하는 시점에 별도로 입주보증금(2,000만원)을 납부합니다. 본 장 이하의 모든 재무 시뮬레이션은 ‘입주자’를 기준으로 합니다.

| 구분 | 출자금 (조합원 자격) | 입주보증금 (시설 이용 자격) |
| --- | --- | --- |
| 금액 | 1좌 10만원, 최소 10좌(100만원) | 1인당 2,000만원 — 입주 시점 별도 납부 |
| 성격 | 협동조합 가입 요건, 의결권의 기초 | 공동시설(주거동·공동동) 투자 재원에 대한 조합원 개인 지분 — 입주자 한정 |
| 반환 | 탈퇴 시 정관에 따라 환급 | 퇴거 시 반환 (제11장 Exit 프로토콜) |

## 1.2  조합원 기본 재정 요율

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입주 보증금 | 1인당 2,000만원 (창립총회 승인). 퇴거 시 반환. 초기에는 에스크로 계좌에 격리 보존 후 착공 시 인프라 자본으로 결합 |
| 월 정기 분담금 | 1인당 월 150만원 — 공동식당 주 7일 식대, 무장애 주거 관리비, 1차 상호돌봄 및 의료 연계 서비스 일체 포함 |

## 1.3  공동체 내 소득 순환 구조

핵심세대·파트너세대 조합원이 공동체 내부의 오중 돌봄(아동 양육·노인 요양·유기견 관리 등) 및 5대 사회적기업에 고용·참여할 경우, 월 200만원 이상의 소득 기회를 보장합니다.

체감 고정비 제로(0)화 — 월 분담금(150만원)보다 내부 노동 소득(200만원)이 크기 때문에, 적극적으로 활동하는 조합원은 실질 체감 생활비 0원을 구현하며 매달 약 50만원의 현금흐름을 순수하게 창출합니다.

## 1.4  취약계층 상생형 펀딩 구조

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 보증금 선대여 제도 | 초기 보증금 2,000만원 마련이 어려운 사회적 취약계층(청년 창업자, 장애인 가구 등)에게 조합 책임출자금 및 민간 ESG 매칭펀드를 통해 보증금을 무이자로 선대여 |
| 노동 상환 프로토콜 | 입주 후 공동체 내 일자리(월 200만원 소득)에 참여 → 월 분담금 150만원을 차감한 잔여 소득 중 일부를 보증금 원금으로 순차 상환 |

### 1.5  취약계층 감면 및 우선입주 제도

비용을 이유로 공동체의 문이 닫히지 않도록, 다음의 감면·우선입주 트랙을 병행합니다.

| 대상 | 지원 내용 | 재원 |
| --- | --- | --- |
| 기초생활수급 조합원 | 월 분담금의 일부 감면 (지자체 연계 + 공동체 공익기금) | 지자체 사회복지 예산 + 환원기금 |
| 차상위계층 조합원 | 월 분담금 일부 감면 | 지자체 연계 + 환원기금 |
| 보증금 납부 곤란자 | 무보증금/선대여 입주 (클러스터별 1~2명 한도, 운영위 심의) | 조합 책임출자금·ESG 매칭 |
| 고독·독거 추천 어르신 | 지자체 사회복지사 추천 시 오중돌봄 우선 수용권 | 사회적 가치 실현 목적 |

## 1.6  주체별 현금흐름 페르소나

### 케이스 A. 자립형 독립생활 핵심세대 (만 66세, 퇴직 교사)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 인풋(유입) | 입주보증금 2,000만원 납부. 매달 연금 중 150만원을 분담금으로 납부 |
| 활동 | 아동 그룹홈 방과후 학습 지도 및 유기견 치유 스태프 참여 (월 80시간) |
| 아웃풋(소득) | 공동체 일자리 급여 월 200만원 수령 |
| Net Cash Flow | 매달 +30만원의 순수 현금 흑자 + 주거·식사 완전 해결 |

### 케이스 B. 상생형 취약계층 (만 28세, 발달장애 청년 가구)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 인풋(유입) | 입주보증금 2,000만원은 조합 기금에서 선대여 (본인 부담 0원). 월 분담금 150만원 상정 |
| 활동 | 친환경 가구·주택 사업 법인의 가구 제작 공정 보호고용 (전일제) |
| 아웃풋(소득) | 장애인 고용장려금 연계 정식 급여 월 200만원 수령 |
| 정산 | 급여 200만원 중 150만원은 분담금 자동 차감, 33만원 보증금 상환, 17만원 가처분 → 약 5년 근무 시 보증금 2,000만원 완납 후 온전한 조합 지분 확보 |

## 1.7  삶의 전환(재기) 경로 — 취약계층 상생의 사람 이야기

취약계층 상생형 입주는 비용 지원을 넘어, 사회와 멀어졌던 사람이 다시 ‘주체’로 서는 재기 경로다. 들어와 노동으로 기여하고, 원하면 자격을 갖춰 돌봄을 받던 자리에서 돌봄을 주는 자리로 전환한다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 케이스 (재기형) | 만 58세, 과거 자산가였으나 현재 기초생활수급. 공동체 취지에 공감해 입주 희망 |
| 경로 | 보증금 선대여 입주 → 공동체 노동으로 기여 → 요양보호사 등 자격 취득 → 돌봄 제공 인력으로 전환 → 분담금 자립 |
| 의미 | ‘수혜자’에서 ‘돌봄 제공자·생산자’로 — 공동체 철학(주체가 되는 공동체)의 실증 |

가드레일 — 재기 입주는 시혜적 ‘수용’이 아니라 ‘함께 일어서는 전환’이다. ① 자발성 + 상호적합성 심사(백서 입주 절차)를 거치고, ② 공동체 균형을 위해 클러스터별 적정 규모(예: 1~2명)로 관리하여 공동체가 보호소로 기울지 않도록 한다.

## 1.8  발달장애 자립·돌봄 — 두 트랙

청년·장애인 자립 돌봄은 두 갈래로 운영한다. (1) 자립 트랙 — 목공 등 직업훈련과 지원고용으로 스스로 서도록 돕는다(공방에서 기술을 익혀 장인으로 성장). (2) 돌봄 트랙 — 일이 쉽지 않은 경우에도 일·생활·관계를 함께 잇는 평생 돌봄을 제공한다. 숙련 기술자 부모와 장애 자녀가 함께 입주해 한 공방에서 기술과 삶을 잇는 ‘부모-자녀 동반’ 모델을 우선 실증한다.

| 연계 재원 | 내용 |
| --- | --- |
| 장애인 표준사업장·고용장려금 | 가구공방 등 보호·지원고용 일자리, 인당 고용장려금 |
| 발달장애인 평생교육·주간활동 서비스 | 일이 어려운 경우의 평생 돌봄·활동 지원(보건복지부) |
| 장애인 직업재활 | 직업훈련·지원고용 연계 |

# 제2장  노동 형태 이원화 및 돌봄코인 정산 프로토콜

근로기준법상 ‘통화 지급의 원칙’을 준수하여 정형 노동은 100% 현금으로 지급하고, 조합원의 자발적·유연한 상호돌봄은 돌봄코인(내부 회계 단위)으로 기록·정산합니다. 이는 백서 부록 C ‘돌봄코인은 화폐가 아닌 기여기록 수단’이라는 원칙 위에서 설계되었습니다.

## 2.1  형태 A — 정형식 제도권 노동 (100% 현금)

사회적기업 법인 및 인가 시설에 상근하는 정직원의 급여는 2026년 고용노동부 가이드라인 및 해당 산업 평균치를 준수하여 전액 현금으로 지급합니다 (주 40시간, 월 209시간 기준). 1.3절의 ‘월 200만원 보장’은 아래 직군별 실제 급여(약 215만~300만원)의 최소 보장선입니다.

| 직군 | 월 급여 (현금) |
| --- | --- |
| 사회적기업 크루 (생산직·일반직) | 2026년 최저시급 기준 약 2,152,700원 |
| 전문 요양보호사 (장기요양 인가시설) | 산업평균 시급(약 13,000원) 기준 약 2,717,000원 |
| 시설장 및 특수 행정직 | 경력직 평균 월 3,000,000원 |

## 2.2  형태 B — 비정형 상호돌봄 (돌봄코인)

시간 단위로 발생하는 유연 노동은 정식 고용계약이 아닌 ‘조합원 자발적 상호호혜 활동’으로 분류하며, 해당 산업의 시간당 평균 단가를 참고하여 돌봄코인을 적립합니다.

| 노동 분류 | 수행 업무 예시 | 산업 평균 시급 | 시간당 코인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반 돌봄 노동 | 공동식당 배식·설거지, 야간 순찰, 유기견 사료·산책 | 11,000원 | 1.1 코인 |
| 밀착·숙련 노동 | 독거노인 이동·목욕 보조, 스마트팜 정비, 시설물 보수 | 14,000원 | 1.4 코인 |
| 전문 교육 노동 | 농촌유학생 방과후 학습 지도, 치유 프로그램 강사 | 20,000원 | 2.0 코인 |

내부 회계 환산 기준 : 1코인 = 1만원. 외부 매매·환전을 위한 것이 아니라 조합 내부에서 분담금 차감액을 계산하기 위한 회계 단위이며, 환산율은 백서 부록 C 원칙에 따라 총회가 필요 시 조정합니다.

### 2.3  돌봄코인 적립·사용·운영 규칙 (확장)

돌봄코인의 사용처·상한·이월 규칙을 백서 부록 C와 정합되게 정리합니다. 코인은 분담금 차감으로 즉시 회수·소멸되므로 장부상 부채로 남지 않습니다.

| 사용 방식 | 설명 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| ① 월 분담금 차감 (기본) | 당월 적립 코인을 당월 분담금에서 즉시 차감 | 현금 부담 즉시 경감 |
| ② 미래 돌봄 적립 (권장) | 돌봄이 필요해질 시기를 대비한 ‘생애주기 돌봄 저축’으로 전환 | 후기 고령기 개인부담 최소화 |
| ③ 가족 이전 | 배우자·자녀가 공동체 내 활동 시 코인 이전 가능 | 가족 단위 참여 유도 |
| ④ 공동체 기금 기부 | 잉여 코인을 공동체 기금에 기부 | 취약 구성원 지원·연대 |
| ⑤ 시설·프로그램 이용 | 돌봄서비스·생활지원·공동체 프로그램·시설 이용권 | 생활 편익 |

| 운영 규칙 | 기준 |
| --- | --- |
| 월 차감 상한 | 월 분담금 범위 내에서 차감 (과도한 코인화 방지) |
| 이월 | 당월 미사용 코인은 일정 기간 이월 가능, 미래 돌봄 적립으로 전환 |
| 제한 | 매매·투기·상속 금지 (백서 부록 C-5). 의결권과 무관 |
| 기록 | 수기/간이 전산 → 3단계 이후 모바일 디지털 지갑(백서 부록 C-8)으로 전산화 |

## 2.4  분담금 정산 시뮬레이션 — 김OO 조합원 (만 67세)

주 5일 8시간 풀타임이 체력적으로 부담되어, 본인이 원하는 시간에만 유연하게 참여하는 경우의 예시입니다.

| 활동 내역 | 투입 시간 | 획득 코인 |
| --- | --- | --- |
| 공동식당 배식 보조 | 월 40시간 × 1.1코인 | 44 코인 |
| 아동 방과후 수학 지도(전문) | 월 16시간 × 2.0코인 | 32 코인 |
| 단지 주말 야간 순찰 | 월 16시간 × 1.4코인 | 22.4 코인 |
| 월간 합계 | 72시간 | 98.4 코인 (984,000원 상당) |

| 정산 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 이번 달 청구된 월 분담금 | 1,700,000원 |
| 돌봄코인 차감 (98.4코인 소멸) | -984,000원 |
| 최종 현금 납부액 | 716,000원 |

노동 시간을 더 늘리면 분담금 전액을 코인으로 상쇄할 수 있으며, 이 경우의 공동체 전체 현금흐름 효과는 제5장에서 다룹니다.

## 2.5  전문인력 확보·정착 — 복지 체계

공동체 운영에는 요양보호사·간호·교육·기술 전문인력이 필요하다. 이들을 안정적으로 확보·정착시키기 위해 다음의 복지 체계를 둔다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 보수·성과 | 기본급 현실화 + 연간 순이익의 일부를 성과 인센티브 풀로 배분 |
| 주거·식사 | 공동체 내 주거 제공(실질 주거비 0) + 공동식당 식사 |
| 가족 동반 | 핵심 전문직(스마트팜·에너지·돌봄)은 가족 동반 입주 허용 |
| 성장 지원 | 관련 자격증 취득비 지원(연 한도) + 교육 기회 |
| 생활 안정 | 의료비 지원, 명절 상여, 공동체 차량 공유 |

# 제3장  시설 투자 및 자금 미스매치 방어

정부 보조금(지방소멸대응기금 등)은 ‘법적 기준을 충족하는 시설과 인가’가 선행되어야 지급됩니다. 시설이 없으면 자금도 나오지 않으므로, 단계별 최소 시설 투자 비용과 재원 마련처를 먼저 정리합니다.

## 3.1  자산별·인프라별 투자 명세 (총 규모 10.5억원)

| 시설 | 내용 | 소요 예산 | 재원 조달 |
| --- | --- | --- | --- |
| 폐교 메인 교사·관사 리모델링 | 대수선·구조보강·석면제거·단열·상하수도 (백서 9.5절 평당 200만원) | 6.0억원 | 정부 공모 4.2억(70%) + 조합 자부담 1.8억(30%) |
| 유휴지 스마트팜 인프라 | 지능형 비닐하우스·양액설비·가구공방 장비 (사회적기업 자체 투자) | 3.5억원 | 정책자금 융자 2억 + ESG 출자 1.5억 → 본체 부담 0 |
| 산림치유·숲 프로그램 동선 | 무장애 데크로드·트리하우스 기초·명상공간 | 1.0억원 | 산림청 녹색자금·지자체 0.7억 + 책임출자·펀딩 0.3억 |

## 3.2  정책자금 해제 조건 — 시설별 인가 기준

| 연계 정책자금 | 필수 선행 시설/인가 | 시설 투자비 | 완공·인가 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 농촌유학·귀농귀촌 지원금 | 대표자 현지 전입 주거지 및 기초 사무공간 | 1억원 | 씨앗기 중반(2027.4~5) |
| 노인 돌봄 재가급여(공단) | 주야간보호 1인당 거실·침실 6.6㎡ 이상 | 2.5억원 | 성장기 초입(2027.10) |
| 아동돌봄 그룹홈 보조금 | 아동 1인당 침실 4.95㎡ 확보 | 1.5억원 | 성장기 중반(2028.3) |
| 장애인 표준사업장 고용장려금 | 무장애·작업대·전용 화장실 | 2억원 | 성장기 중반(2028.6) |

## 3.3  자금 미스매치 해결 — 3대 금융 쉴드

정부 보조금이 준공 검사 후 사후 정산되는 특성상, 시공 중간 시점에 일시적 현금 잠식 구간이 발생합니다. 아래 3대 장치로 방어합니다.

| 방어 수단 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 브릿지론 | 지자체 사업 선정 확약서를 담보로 지역신용보증재단 연계 2억원 단기 융자 개설 → 보조금 입금 즉시 자동 상환 |
| ② 기성 청구 유예 특약(MOU) | 시공사·설비업체 계약 시 ‘공사대금의 30%는 보조금 정산 교부일로부터 14일 이내 지급’ 명시 → 초기 현금유출 분산 |
| ③ 단계별 모듈러 투자전환 | 산림치유 인프라 중 필수 안전동선만 선지출, 나머지는 보조금 수령 후 착공 |

# 제4장  하이브리드 재원 통합 매트릭스

정부 복지급여·고용보조금·지자체 소멸기금·민간 ESG 자본을 함께 묶어 단일 재원 고갈 리스크를 원천 차단합니다. 백서 11.5절의 4축 구조(복지재원·사업수익·후원·돌봄코인)를 자금별로 세분화한 표입니다.

### 4.1  자금별 유입 조건·집행 시점·지연 대비책 (상세 매트릭스)

자금별 유입 조건·실집행 시점·지연 시 대체방안을 하나의 표로 정리합니다. 재원 심사·대관 실무에서 가장 많이 요구되는 자료입니다.

| 재원 | 주관/근거 | 산정 기준 | 집행 시점 | 지연 시 대체방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지방소멸대응기금 | 행안부→지자체 | 폐교 진입로·상하수도 등 인프라 5~10억 공모 | 2027년 이후(전년 신청) | 오프그리드 시공 + ESG 매칭 선투입 |
| 노인 재가급여 | 건보공단/장기요양보험법 | 3~5등급 인당 월 140~251만원 | 성장기 인가 후 | 인가 전 분담금 자체예산 운영 |
| 아동그룹홈 보조금 | 복지부·지자체/아동복지법 | 시설장·보육사 인건비 + 아동 생계급여 | 성장기 그룹홈 인가 | 농촌유학 주거지원금 우선 대체 |
| 장애인 고용장려금 | 장애인고용공단 | 인당 월 최대 90만원 + 훈련수당 | 2028 상반기 채용 | 예비사회적기업 사업개발비 선방어 |
| 발달장애 평생교육·주간활동 | 보건복지부/지자체 | 일이 어려운 발달장애인의 평생 돌봄·활동 지원 | 돌봄 트랙 가동 시 | 장애인 직업재활·복지관 연계 |
| 신중년 경력형 일자리 | 고용노동부 | 월 급여 80%, 인당 최대 160만원 | 예비사회적기업 지정 후 | 만료 전 자체매출 비중 40%↑ 흡수 |
| 귀농귀촌 정착자금 | 농식품부·지자체 | 창업자금·주택자금 (연 1.5~2%대 융자) | 선행 전입·경영체 등록 직후 | 선행정착자 개인 융자를 조합 대여 |
| 민간 ESG 후원 | 대기업 CSR/지정기부 | 프로젝트 지정 1~3억 매칭 | 부지 확정·MOU 직후 | 유입 속도에 맞춰 모듈러 순차 신축 |
| 5대 사업 매출 | 사회적기업 | 농업·임업·가구·건축·반려동물·신재생 | 성장기 이후 순차 | 외부 부진 시 캡티브 마켓 전환 |

## 4.2  수입·지출 자원 개요

| 수입 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 조합원 정기 분담금 | 입주 인원 × 150만원 (씨앗기 20명 월 3,000만원 / 성장기 50명 월 7,500만원) |
| 정부 복지 수탁자금 | 노인 재가급여(1인당 월 140~251만원) / 아동그룹홈 위탁비(1개소 월 600만~1,000만원, 아동복지법) |
| 독립법인 사업 매출 | 스마트팜 유기농 정기구독(가구당 월 5만원, 목표 500가구=월 2,500만원) / 친환경 가구·주택 수주 |
| 정부 고용보조금 | 신중년 경력형 일자리(인당 월 160만원) / 장애인 고용장려금(인당 월 90만원) |

| 지출 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시설 유지비 | 폐교 대부료(연 약 500만원, 협의) / 공동동 에너지비(태양광 전 월 평균 400만원) |
| 인건비 | 내부 상주 돌봄크루 및 5대 법인 채용인력 — 형태A 기준 현금 지급 |
| 공동식당·운영비 | 입주민 식자재(1인당 월 30만원), 유기견·아동 프로그램 재료비(월 200만원) |

# 제5장  단계별 현금흐름 시뮬레이션

실무 실행계획서의 3단계 구분(씨앗기 2~20명 / 성장기 20~80명 / 완성기 80~200명)에 정렬되어 있습니다.

## 5.1  씨앗기 (2026.06~2027.06) — 2명 선행전입 → 20명 입주완료

| 구분 | 항목 | 금액(만원) |
| --- | --- | --- |
| 총 유입 (11,500) | 조합장 책임출자 / 일반출자 / 선행정착 정책융자 / 대기업 CSR | 1,000 / 500 / 5,000 / 5,000 |
| 총 유출 (11,500) | 법인설립·행정대관 / 선행주택 2채 건축 / 초기 전체 계획 설계 | 850 / 10,000 / 650 |

[위기 대응] 지방소멸대응기금 집행이 6개월 이상 지연될 때 — 기초 조합원 보증금 수납분(50명 기준 10억 상당)은 전액 에스크로 락킹(0원 방어). 외주 토목비 즉시 동결, CSR 잔여분으로 오프그리드 정화조 우선 설치(지출 65% 절감), 초기 입주 20명→7명 축소로 고정비 월 3,000→1,050만원 하향.

## 5.2  성장기 (2027.07~2029.12) — 20명 → 80명, 운영손익 BEP 달성(2029)

| 구분 | 항목 | 연간 금액(만원) |
| --- | --- | --- |
| 노인 시설 순기여 | 노인요양공동생활가정→요양시설(입소 24명) 시설급여+상급침실료 − 자체 인건비 | +15,840 |
| 아동 그룹홈 순기여 | 아동 공동생활가정 1개소 위탁 − 인건비 | +2,400 |
| 사업체 매출·환원 | 스마트팜·임업·가구·반려동물 사업 순기여 | +6,000 |
| 식당(중앙급식) 순기여 | 시설·조합원 위탁급식 + 방문판매(식자재 자급) | +1,200 |
| 고용보조·후원 | 정부 고용보조금 + 민간 ESG 후원 | +8,760 |
| 공통 관리·운영비 | 관제·대관·보험·운영비 | −8,000 |
| 연간 운영 순손익 | 2029년 BEP 달성·안정 시점 | +26,200 |

### 5.2.1  20인 안착 시점 월간 BEP 정밀 분해

| 구분 | 항목 | 금액(만원) |
| --- | --- | --- |
| 월간 현금 유입 (3,880) | 현금분담금 / 정부 고용보조금 / 비즈니스 유통매출 | 2,400 / 480 / 1,000 |
| 월간 현금 유출 (2,125) | 정형근로자 인건비(상근크루 5명×225) / 식자재·인프라 | 1,125 / 1,000 |
| 내부 코인 발행 (1,700) | 비정형 상호돌봄 보상 — 분담금 차감으로 즉시 회수·소멸 | 장부 부채 X |

핵심 결론 — 유연노동을 즉시 현금이 아닌 돌봄코인으로 보상하고 이를 분담금에서 차감함으로써, 월간 현금 순증액이 약 180만원 → 1,755만원으로 크게 증가합니다. 코인은 발행과 동시에 소멸되어 부채로 남지 않습니다.

## 5.3  완성기 (2030.01~) — 80명 → 200명, 완전자립·영속화

| 구분 | 항목 | 연간 금액(만원) |
| --- | --- | --- |
| 노인 시설 순기여 | 노인요양시설(입소 49명) 시설급여+상급침실료 − 자체 인건비 | +32,340 |
| 아동 그룹홈 순기여 | 아동 공동생활가정 3개소 − 인건비 | +7,200 |
| 사업체 수익쉐어 | 5대 사회적기업 영업이익 환원 | +8,000 |
| 신재생(태양광 REC) | 신재생 사회적기업 수익 환원분 | +4,000 |
| 식당(중앙급식) 순기여 | 위탁급식 + 방문판매 | +3,000 |
| 민간 ESG 후원 | 상생기금·사회공헌 | +4,000 |
| 공통 관리·운영비 | 관제·운영비·공익재단 목적사업비 | −20,000 |
| 연간 운영 순손익 | 공동체 상생복지기금·재단 출연 유보 | +38,540 |

※ 노인 돌봄은 시설급여(노인요양공동생활가정 9인 → 노인요양시설 20~29인 전환)와 상급침실료(1인 1실 비급여)를 기준으로, 각 시설 수입에서 자체 인건비를 뺀 순기여로 계상했다(시설급여 blended 월 200만원/인, 상급침실료 30만원/인, 시설 인건비 175만원/인 가정). 입소가 필요 없는 경증·지역 어르신 대상 재가급여(주야간보호·방문요양)는 보수적으로 별도 병행 수익으로 두어 위 표에는 넣지 않았다. 분담금은 식대·관리·돌봄 제공원가와 상계되는 ‘모두 포함’ 구조이므로 조합원분은 순기여 기준으로 본다.

백서 부록 D-4의 공익재단 설립 조건(핵심세대 80명 유지 5년+ / 사회적기업 3개+ / 기금 30억원+)과 연결하여, 이 단계의 누적 잉여금이 공익재단 출연 재원의 기반이 됩니다.

### 5.4  민감도 분석 — 비관·낙관 시나리오

핵심 변수가 흔들려도 4축 구조가 충격을 흡수하는지 점검합니다.

| 변수 | 기본 가정 | 비관 시나리오 | 낙관 시나리오 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 입주율 달성 | 계획대로 | 1년 지연 | 조기 달성 | 지자체 위탁 조기체결·홍보 강화 |
| 복지수가(LTC) | 현행 유지 | 10% 삭감 | 10% 인상 | 개인 분담·코인 비중 탄력 조정 |
| 인건비 | 연 3% 인상 | 연 5% 인상 | 연 2% 인상 | 스마트팜·사업수익 확대로 상쇄 |
| 식자재 물가 | 연 4% | 연 6% | 연 2% | 스마트팜 자급율 상향(30%→40%) |
| 사업 외부매출 | 계획대로 | 50% 폭락 | 초과 달성 | 캡티브 마켓 전환·공익재단 일시차입 |
| 노인 등급 판정 | 1·2·3~5등급 균형 | 비등급자 다수·등급 하향 | 조기 등급·중증 비중↑ | 비등급자는 양로(주거복지)·주야간보호 재가로 전환 수용 |
| 입소율(노인 시설) | 계획대로 충원 | 6~12개월 지연 | 조기 만석 | 대기명단 선확보·재가급여 우선 가동으로 공백 흡수 |
| 전문인력 수급 | 적기 채용 | 사복사·요양보호사 부족 | 자체 양성 조기화 | 자격취득 지원·산학연계·복지포인트(인력 확보전략 별첨) |

특히 노인 시설은 입소자의 장기요양 등급 구성에 손익이 크게 좌우된다. 비등급자가 섞이거나 등급이 낮게 나오면 월 수입이 한 시설(9인) 기준 수백만 원까지 줄 수 있으므로, ① 비등급·경증 어르신은 양로(노인주거복지)·주야간보호(재가급여)로 전환 수용하고, ② 시설급여 대상은 대기명단을 미리 확보해 공실을 줄이며, ③ 수가 5~10% 삭감이나 보조금 6개월 지연 같은 충격은 보증금 반환유보금·브릿지론·사업수익으로 흡수하는 것을 기본 방어선으로 둔다.

# 제6장  운영 원가 분석 및 가격 경쟁력

‘얼마를 받을 수 있나’가 아니라 ‘1인당 실제 얼마가 드는가’에서 출발하는 원가 기반 가격 논리입니다.

## 6.1  1인당 월 운영 원가 분해 (개념)

스마트팜·태양광·임산물·아동위탁비는 이미 독립 수익원이므로, 분담금이 커버해야 할 몫을 분리하여 계산합니다. 운영 원가 중 상당 부분이 사업수익·복지위탁으로 자체 커버되며, 분담금이 실제로 메워야 하는 순원가는 크지 않습니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 총 운영 원가 | 인건비·식자재·의료·차량·시설유지·보험·프로그램·관리비 등 합산 → 1인당 월 원가 산출 |
| 자체 수익 커버 | 스마트팜·태양광·임산물·아동위탁·산림치유 체험·후원이 1인당 원가의 상당분을 선커버 |
| 분담금 순부담 | 총 원가 − 자체 커버 = 분담금이 메워야 할 실제 순원가 → 150만원 분담금 내에서 충분히 흡수되며, 초과분은 환원·적립 재원 |

## 6.2  운영 세부 원가 근거 — 의료·차량·식사

분담금에 포함되는 ‘1차 상호돌봄 및 의료 연계 서비스’의 원가 근거를 명시합니다. 이는 분담금 150만원의 모두 포함 신뢰성을 뒷받침합니다.

| 항목 | 운영 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 방문의료·간호 | 내과·노인과 방문진료(주 단위) + 간호 인력 활력징후 점검 + 물리치료·심리상담 연계 농촌은 병원이 멀어 ‘이동’이 관건이므로, 청양 고령자복지주택 등에서 검증된 ‘재택의료센터 + 왕진·돌봄버스’ 방식을 따른다. 거점에 재택의료·건강상담 공간을 두고, 정기 진료·검사·통원은 조합 차량(왕진·돌봄버스)으로 어르신과 아이를 왕복시켜 거리 부담을 흡수하며, 인근 종합병원과 협약으로 응급 연계를 확보한다. | 외부 병원 핫라인·정기 셔틀과 연계 |
| 차량 운영 | 병원 정기 셔틀·장보기·응급 이송·스마트팜 납품용 차량 운영(겸직 운전) | 감가상각 포함 시설 투자비 반영 |
| 공동식사 | 스마트팜 자급(목표 30%↑) + 로컬푸드, 1일 3식+간식, 영양사 식단·맞춤식 | 공동식사는 고독사 조기발견·세대교류의 핵심 |
| 안전·비상 | 공용 CCTV(개인동의)·비상호출·AED·연 2회 화재대피훈련·폭설 등 재해 대비 | 3단계 AI 관제로 고도화(실무계획서 12장) |

## 6.3  시장 대비 가격 포지셔닝

동일 가치를 제공하는 시설과 비교하면 본 모델의 비용 경쟁력이 명확합니다. 아이들과 함께, 반려견과 함께, 자연 속에서, 생애 끝까지 함께하는 모델은 시장에 존재하지 않습니다.

| 시설 유형 | 보증금 | 월 비용 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 민간 노인요양원 | 없음 | 200~400만원 | 의료·식사 포함, 돌봄 일방향 |
| 고급 실버타운(수도권) | 5,000만~2억 | 300~600만원 | 자연환경·프로그램, 돌봄 분리 |
| 유료 노인복지주택(지방) | 1,000~5,000만 | 50~150만원 | 식사 별도, 단순 주거 |
| 귀촌 공동주거 | 2,000~5,000만 | 50~100만원 | 돌봄 없음 |
| 자연돌봄공동체 | 2,000만원 | 150만원 (코인 시 실질↓) | 식사3끼+의료+오중돌봄+소득기회+생애동행 |

## 6.4  보증금·월 분담금의 산정 근거 — ‘이윤이 아니라 필요 실비’

이 공동체는 이윤을 추구하지 않는다. 따라서 입주보증금과 월 분담금은 ‘받을 수 있는 최대’가 아니라 ‘운영에 꼭 필요한 실비’를 기준으로 산정한다 — 더 높일 이유도, 더 낮출 이유도 없는 ‘기본 생활의 실비’ 기준이다.

### 월 150만원 — 모두 포함 실비 분해 (개념)

| 150만원 모두 포함 구성 | 개념 원가(월) |
| --- | --- |
| 공동식당 식사 (3끼+간식) | 약 50~60만원 (외부 식비 시장가 환산) |
| 무장애 주거 관리·공과·유지 | 약 30~40만원 |
| 1차 상호돌봄·의료 연계 | 약 20만원 |
| 공동시설 운영·프로그램·차량 | 약 20만원 |
| 예비·시설 감가·수선충당 | 약 20만원 |
| 합계 (실비) | 약 150~160만원 — 150만원은 실비 추정의 하한선(예비 최소, 이윤 아님) |

150만원은 시장(실버타운 300~600만·요양원 200~400만) 대비 낮으며, 돌봄코인 참여 시 실질 부담은 약 50~80만원으로 더 낮아집니다. ‘필요한 만큼만’ 원칙의 결과입니다. 실비 추정(150~160만원)의 하한에 해당하므로 별도 예비 여력은 사업수익·후원 등 다른 재원에서 보완합니다.

### 보증금 2,000만원 — 주거 원가 분담 근거

| 근거 | 내용 |
| --- | --- |
| 주거 원가 대비 | 12평 독립주거동 신축 원가 ≈ 평당 360만원 × 12평 = 약 4,320만원/호 + 공동시설 분담. 보증금 2,000만원은 그 원가의 절반 이하만 입주자가 분담하고, 나머지는 공공보조·ESG·잉여금으로 충당 |
| 성격 | 퇴거 시 전액 반환되는 무이자 예치(개인 지분). 축적 자산이 아니라 ‘되돌려받는 시설 투자 분담’ |
| 취약계층 | 조합 기금·ESG 매칭으로 선대여 후 노동 상환 → 본인 부담 0원. 돈이 없어도 들어와 노동으로 갚는 구조 |

결론 — 2,000만원·150만원은 ‘이윤’이 아니라 ‘필요 실비의 합리적 하한’입니다. 돌봄코인·공단 급여(6.5)·취약계층 선대여로 실질 부담은 더 낮아집니다.

## 6.5  건강·돌봄 필요에 따른 입주 분담 차등 — 독립생활형·경증요양형·중증케어형

모든 입주자에게 같은 금액을 받을 필요는 없습니다. 돌봄이 필요한 입주자는 국민건강보험공단의 장기요양 급여가 비용의 상당분을 충당하므로 개인 분담금은 오히려 낮아집니다. 이는 생애동행(건강할 때 → 돌봄이 필요할 때)과 연동되며, 새로 합류하는 돌봄 필요자에게도 동일하게 적용됩니다.

| 입주유형 | 대상 (건강·장기요양 등급) | 개인 월 분담금 | 공단 급여(개념) | 시설 총수입/월 | 보증금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 독립생활형 | 건강·활동 (핵심·파트너세대) | 150만원 | 없음 | 약 150만원 | 2,000만원 |
| 경증요양형 | 장기요양 4~5등급 | 약 50만원 | 재가/시설급여 ~140만원 | 약 190만원 | 1,000만원 |
| 중증케어형 | 장기요양 1~3등급 | 무료 (0원) | 급여 ~190~251만원 | 약 190~251만원 | 500만원 |

핵심 시사점 — 돌봄 필요가 커질수록 개인 부담은 줄고(공단 급여가 메움) 시설 총수입은 늘어납니다. 고령화·돌봄수요 증가는 재무 리스크가 아니라 구조적 수입원입니다. 어떤 경우에도 비용을 이유로 한 강제 퇴거는 없으며, 부족분은 공익기금이 지원합니다. 전 유형 1인실(유니트케어)을 기본으로 하며, 중증케어형의 개인부담 면제분은 법정 본인부담 자체를 없애는 것이 아니라 공동체 상호부조 기금이 대신 부담하는 방식입니다.

※ 공단 급여 수치는 백서 11.3의 재가급여 범위(월 140만~251만, 등급별)에 근거한 개념값이며, 정확한 금액은 등급 판정·급여 고시에 따른다. 유형 전환(예: 독립생활형→경증요양형) 시 보증금 차액은 14일 내 현금 반환한다.

## 6.6  순환경제 — 버리는 것이 없는 공동체

공동체는 자원을 버리지 않고 순환시켜 비용을 줄이고 환경 가치를 만든다. 이 순환 활동 자체가 돌봄코인 적립 대상이 된다.

| 자원 | 순환 방식 |
| --- | --- |
| 음식물·잔반 | 퇴비화 → 텃밭·스마트팜 비료로 환원 |
| 전정·간벌 부산물 | 우드칩·바이오차·표고 재배 배지로 활용 |
| 폐목재 | 가구공방 자재로 재사용 |
| 스마트팜 양액·물 | 순환 공급으로 물·양분 손실 최소화 |
| 에너지 | 태양광·ESS로 단지 전력 자립, 잉여는 판매(REC) |

## 6.7  노인 돌봄 운영 — 재가급여 + 시설급여(공동생활가정 → 요양시설)

노인 돌봄은 두 축으로 운영한다. 입소가 필요 없는 독립생활형·경증 어르신과 지역의 재가 노인에게는 재가급여(주야간보호·방문요양)를 제공하고, 돌봄이 많이 필요한 어르신은 시설급여 시설에 모신다. 두 축을 함께 두면 입소 공실 위험을 줄이면서 지역 어르신까지 포괄할 수 있다.

시설급여는 규모에 따라 단계적으로 키운다. 씨앗기에는 노인요양공동생활가정 한 곳(정원 9인)으로 시작하되, 모든 침실을 1인 1실로 두어 어르신의 존엄을 지키고 상급침실료(비급여)를 받아 운영 흑자의 기반으로 삼는다. 이는 정부가 추진하는 유니트케어(1인 1실 중심) 방향과도 맞다.

입소 대기가 쌓여 상시 입소가 18~20명에 이르면, 공동생활가정을 여러 개로 복제하지 않고 노인요양시설(정원 20~29인)로 전환한다. 시설장은 시설마다 상근 전담을 둬야 하므로(겸직 불가), 공생을 복제하면 시설장·간호 인력이 그대로 중복되어 비효율적이다. 요양시설로 전환하면 한 명의 시설장이 더 많은 어르신을 맡고, 1인당 수가도 공동생활가정(2026년 1등급 약 224만원)보다 노인요양시설(약 279만원)이 높아 손익이 개선된다.

완성기에는 30~49인 규모가 손익에 가장 유리하다. 50인을 넘으면 영양사 의무가 생기지만, 공동체의 중앙급식(영양사 보유)에 급식을 위탁하면 그 의무를 충족하므로 추가 부담 없이 규모를 더 키울 수 있다.

취약계층(기초수급 등)에게는 상급침실료를 생애동행 공익기금으로 감면해, 1인 1실의 존엄을 누구나 누리도록 한다.

# 제7장  잉여금 공동체 환원 정책

이 공동체는 돈을 많이 벌기 위해 존재하지 않습니다. 발생한 모든 순이익은 개인에게 배당되어 유출되지 않고, 공동체 구성원·아동·노인·유기견·자연에게 환원되며 다음 공동체의 씨앗이 됩니다. (백서 헌장 제5조 비소유·제6조 세대계승 정합)

## 7.1  잉여금 배분 5대 원칙

- 이윤 최소화 — 목적은 지속가능한 운영이지 이익 축적이 아니다. 순이익의 대부분을 공동체와 확산에 사용한다.

- 공동체 우선 — 잉여금의 가장 큰 몫은 현재 공동체 구성원과 돌봄 대상(노인·아동·유기견·자연)에게 환원한다.

- 확산 책임 — 전국 확산은 정부·지자체 자금이 주도하고, 공동체는 시드머니와 노하우만 제공한다.

- 투명 공개 — 배분 결과를 연 1회 조합원·대중에게 전면 공개한다.

- 민주 결정 — 배분 비율은 총회·운영위 공동 결의로 정하며, 어느 한쪽이 단독 결정하지 않는다.

## 7.2  잉여금 배분 구조 (개념)

| 구분 | 비율(개념) | 사용처 |
| --- | --- | --- |
| 공동체 환원 | 약 75% | 구성원 돌봄 질·식자재·의료 고도화 / 아동 자립·장학 / 유기견 동물복지 / 산림·생태 복원 / 공동체 결속 프로그램 |
| 전국 확산 기금 | 약 15% | 타 지자체 2호 공동체 설립 시드머니(나머지는 지자체·정부 조달) |
| 비상 준비금 | 약 10% | 목표액 적립 후 적립 중단 → 이후 100% 환원으로 전환 |

### 7.3  공동체 환원 75% 세부 (개념 배분)

| 수혜 대상 | 비중 | 구체적 사용처 |
| --- | --- | --- |
| 구성원(노인 포함) | 25% | 돌봄코인 가치 물가연동 / 식재료 품질 향상 / 전문의 방문 확대 / 분담금 인하 검토 |
| 보호 아동 | 20% | 자립·장학 기금 / 교육환경·IT / 지역학교 연계 / 청년 인턴 처우 |
| 보호 유기견 | 10% | 수의료 고도화 / 생활환경 개선 / 안락사 없는 공동체 |
| 자연·생태 | 15% | 산림 생태복원 / 임산물 시설 / 탄소흡수원 관리 / 추모 정원 |
| 공동체 결속 | 5% | 계절 의례 / 지역 교류 / 공동 여행 / 문화 아카이빙 |

공동체가 축적하는 ‘이익’ = 0원. 모든 수입은 운영 원가 + 비상금 적립 + 확산 투자 + 공동체 환원으로 전액 사용됩니다. 이것이 비영리 공동체의 본래 모습입니다.

# 제8장  인재 파이프라인 — 공동체가 스스로 인재를 키운다

‘세대순환형 인재 양성 경로’는 백서 4장(세대순환)·8.8(세대계승)·18.5(다음 세대)와 정확히 맞물리는 핵심 지속가능성 장치입니다. 오늘의 아동·청년이 내일의 핵심세대로 성장하여 공동체를 이어받습니다.

| 단계 | 연령 | 핵심 내용 | 공동체 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 마을학교 | 0~17세 | 스마트팜·돌봄·에너지·6차산업 생활 실습, 노인↔아동 세대교류 수업 | 기초 역량·정체성 형성 |
| 유급 인턴 | 18~22세 | 단지 내 유급 인턴십(전 부서 로테이션), 자격증 2~3개 취득 | 청년 자립 기반 |
| 정규 크루 | 22~26세 | 스마트팜·돌봄·교육·사회적기업 정규 채용, 현장 숙련 | 공동체 운영 동력 |
| 차세대 핵심 | 26세~ | 사회적기업 창업·운영 주도, 후배 멘토링, 2호 공동체 파견 | 핵심세대 세대계승 완성 |

핵심세대(55~65세 장년)가 평생의 전문성을 청년·아동에게 전수하고, 그 청년이 다시 핵심세대로 성장해 다음 세대를 키운다 — 인재 파이프라인은 ‘대한민국 장년층이 대한민국을 새롭게 만든다’는 선언을 한 세대 안에서 완결시키는 장치입니다.

### 아동의 존엄한 자립 — ‘18세 자동 퇴소’는 없다

공동체에서 성장한 아동은 성인이 되어도 수단처럼 내보내지 않는다. 만 18세 일률 퇴소를 폐지하고 본인이 진로를 선택한다 — 사회 진출, 공동체 잔류(요양보조·스마트팜·교육 등 로테이션), 이후 재합류가 모두 가능하다. 고교 2학년 말 예비 상담을 거쳐 졸업 전 최종 선택을 확정한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 아동 자립 기금 | 연간 순이익의 약 1%를 별도 적립해 자립지원금·대학 장학으로 사용 |
| 세대통합 비율 | 그룹홈 밀착 양육은 성인 3명당 아동 1명(1/3 원칙)으로 유지해 세대교류를 보장 |

## 8.1  전문 인력(사회복지사·요양보호사 등) 확보·유지 전략

노인·아동 시설은 사회복지사·간호(조무)사·요양보호사·보육사를 법으로 두어야 하고, 시설장은 시설마다 상근 전담(겸직 불가)이라 사람을 구하고 붙드는 일이 운영의 가장 큰 변수다. 인구소멸 지역은 인력 풀이 얕아 임금만으로는 한계가 있으므로 네 갈래로 접근한다.

첫째, 자체 양성이다. 조합원 중 희망자에게 사회복지사·요양보호사·보육사·치유농업사·간호조무사 자격 취득 비용을 지원하고 공동체 안에서 실습과 경력을 쌓게 해, 핵심 인력을 안에서 키운다. 둘째, 인근 대학의 사회복지·간호·보육 학과와 현장실습·취업 연계 협약을 맺어 지역 인력 풀을 만든다.

셋째, 임금 외의 차별화된 처우다. 폐교 밖 사택, 공동체 차량, 자녀 교육 지원, 유연근무, 공동식당 식사 같은 ‘삶의 질’이 소멸지역 인재를 모으고 붙드는 결정 요인이다. 넷째, 역할의 경계를 분명히 한다. 인가 시설의 전담 인력(급여직)과 돌봄코인 부역할(조합원 자원활동)을 나누고, 가족이 자기 부모를 직접 돌봄 배정하지 않도록 교차 배정해 부정수급과 이해충돌을 막는다.

# 제9장  전국 확산 재원 레버리지 모델

확산은 별도의 목표가 아니라 한 공동체가 충분히 성숙했을 때 따라오는 결과입니다(백서 18.2). 다만 그 재원 구조는 명확합니다 — 공동체는 모든 단지를 직접 만들지 않습니다. 씨앗 하나를 심으면 정부와 지자체가 물을 주고, 새 공동체가 열매를 맺습니다.

| 구분 | 재원 조달 | 공동체 역할 |
| --- | --- | --- |
| 1호(실증) | 공동체 + 정부·지자체 (민간 소액 : 공공 다수) | 사업계획·설계·운영 노하우 제공, 정부지원 신청 주도 |
| 2호 이후(복제) | 해당 지자체·광역도·정부 80~90% : 공동체 10~20% | 표준 매뉴얼 제공, 시드머니 1~5억, 운영 노하우 교육 |
| 다수 확산 | 지자체·정부 95%+ : 공동체 5% | 브랜드·매뉴얼·감리만 제공, 별도 재정 지원 불필요 |

레버리지 원리 — 공동체가 1억을 지원하면 지자체·정부가 20~50억을 투입합니다. 희소 자원은 ‘돈’이 아니라 검증된 ‘운영 노하우’이며, 그것이 확산의 속도를 결정합니다.

# 제10장  대정부 정책·법령 개선 제언

자연돌봄공동체 모델을 전국으로 확산하고 안정적 재원을 확보하기 위한 법·제도 개선 제언입니다. 백서 13장(정부지원·공공재원)과 연결됩니다.

| 법령 | 개선 제언 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 저출산·고령사회기본법 | 세대공존형 자연돌봄공동체 지원 근거 신설 | 법적 근거 → 예산 안정 배정 |
| 노인복지법 | 공동체 내 생애말기 돌봄 시 장기요양 급여 가산·호스피스 특례 | 존엄한 생애동행 국가 지원 |
| 아동복지법 | 세대공존 돌봄센터 보육·위탁비 국가 지원 확대 | 아동 위탁 안정화 |
| 동물보호법 | 민간 공동체 유기견 보호를 공공보호소에 준해 지원 | 수의비 절감·안락사 감소 |
| 국토계획법·폐교활용특별법 | 자연돌봄공동체 부지 사회복지특구 지정 / 폐교 수의계약 대부 확대 | 부지 확보 용이 |

# 제11장  대외 심사 방어 전략

## 11.1  조합원 탈퇴 및 보증금 반환 프로토콜 (Exit)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대체매칭 반환제 | 단순 변심 탈퇴 시, 보증금(2,000만원)은 ‘대체 입주조합원 매칭 완료 및 신규 보증금 입금 직후 14일 이내’ 반환 — 기성 자본 급격 이탈 방지 |
| 연간 즉시반환 한도 | 인도적 사유(사망 등) 즉시 반환은 씨앗기 연 4,000만원(2명분), 안정기 연 1억원(5명분)으로 제한 |
| 리펀드 버퍼 계좌 | 초기 수납 보증금 총액의 5%는 ‘반환유보금’으로 상시 격리 — 시설투자금 전용 절대 금지 |

## 11.2  지역 원주민 민원(NIMBY) 예방 및 상생

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 하드웨어 차단 | 도그센터 3중 흡음재+음압 공조, 가구공방 고성능 집진설비 — 소음·악취·분진 원천 차단 |
| 경제적 상생 | 공동식당 식자재 40%↑를 면 원주민 농가에서 시중가 +5%로 정기 수매 / 원주민 노인 주 1회 무료 물리치료·건강돌봄 |

이는 실무 실행계획서 5장 ‘원주민 상생 3대 규칙’(상생급식·공동보육·의료재능기부)과 같은 방향으로, 1단계부터 일관 적용됩니다.

## 11.3  5대 사회적기업 초기 판로(Go-To-Market)

| 방안 | 내용 |
| --- | --- |
| 민간 캡티브 마켓 선점 | 파트너 기업 CSR 협약 기반 임직원 복지포인트몰에 ‘자연돌봄 유기농 꾸러미’ 입점 → 가동 첫 달 목표 구독자의 60% 고정매출 선확보 |
| 공공조달 시장 수주 | 1년 차 내 ‘예비사회적기업’ 지정 → 지자체 수의계약(취약계층 고용률 30%+ 시 건당 최대 5,000만원) 활용, 군청 발주 목재가공·공공벤치 납품 |

## 11.4  교육청 미활용 폐교 대부 — 법적 근거

| 근거 | 내용 |
| --- | --- |
| 수의계약 특례 | 「폐교재산의 활용촉진에 관한 특별법」 제5조 및 시행령 제3조 — 지자체장 추천 사회적협동조합은 미활용 폐교를 경쟁입찰 없이 수의계약으로 대부 가능 |
| 대부료 감면 | 지역소멸 대응·취약계층 돌봄 목적 활용 시 공유재산 관리조례상 대부료 요율을 최하 기준(1~2.5%)으로 감면 → 고정비 최소화 |

## 11.5  치유농업 — 6차산업 수익과 가족 체험

스마트팜·농업경영체가 사회적기업으로 전환할 때, 6차산업으로 ‘치유농업’을 함께 사업화한다(치유농업사 자격을 갖춘 조합원이 운영). 산림치유와 병행해 원예·텃밭·수확 등 농업의 치유 효과를 프로그램화하여 도시민·기업 대상 수익을 만든다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 운영 범위 | 거주 공동체에 혼란을 주지 않도록 공간·시간을 분리해 운영. 모범 공동체로 자리잡는 정도에서 점진 활성화 |
| 수익 | 치유농업 체험·프로그램 + 임산물·농산물 연계 — 산림치유와 함께 6차산업 핵심 수익원 |
| 관계인구·입주 유도 | 입주 조합원의 가족이 체험으로 방문 → 공동체 소속 욕구를 불러일으켜 신규 조합원·관계인구 유입 경로가 된다 |
| 근거·자격 | 치유농업 연구개발 및 육성에 관한 법률 / 농촌진흥청 치유농업 육성 / 치유농업사 국가자격 |

# 결론  하나의 논리로 이어지는 재무 모델

백서의 철학(비소유·세대계승) → 실무 실행계획서의 시간순 실행 → 본 사업계획서의 재무 모델까지, 하나의 논리로 이어집니다.

| 단계 | 규모 | 핵심 재무 지표 |
| --- | --- | --- |
| 씨앗기 | 2명 선행 → 20명 | 운영손익 BEP 목표 2029 (보증금은 반환충당 부채로 분리) |
| 성장기 | 20명 BEP → 30명 가동 | 연간 +26,200만원 |
| 완성기 | 100명 안착 → 200명 | 연간 +38,540만원 (재단 기금 유보) |

돌봄코인은 화폐가 아닌 기여기록 수단이라는 원칙을 지키면서도, 그 기록이 실제로 분담금 차감이라는 현금흐름 효과를 만들어내는 구조 — 그리고 발생한 잉여금이 개인이 아닌 공동체와 다음 세대로 환원되는 구조가 이 모델의 핵심입니다.

2026년   |   사회적협동조합 자연돌봄공동체 설립 준비위원회

대표  이 상 석    ☎ 010-2521-2030

## 11.6  중앙급식(식당) — 농업 사회적기업의 위탁급식

공동식당은 농업 사회적기업이 운영하는 중앙급식(위탁급식) 조직으로 둔다. 노인 시설과 스쿨홈, 조합원에게 식사를 통합 공급하고, 특화 농산물로 차린 식단을 방문객에게도 판매한다. 이렇게 하면 시설마다 영양사·조리사를 따로 두지 않고 중앙급식이 한 번에 갖춰, 50인 이상 급식의 법적 의무(영양사)도 위탁으로 해결된다.

식자재의 상당 부분을 공동체의 스마트팜·텃밭에서 자급하므로 원가가 낮고, 식당의 영업이익 일부는 사회적협동조합에 환원한다.

## 11.7  신재생에너지 — 독립 사회적기업

신재생에너지는 사회적협동조합이 직접 운영하지 않고 별도의 사회적기업으로 둔다. 이 회사는 공동체 시설에 전력을 공급하고, 남는 전력은 전력시장(SMP)과 신재생에너지 공급인증서(REC)로 판매한다. 주민참여형으로 설계해 발생한 수익을 조합원과 나눈다.

태양광에 머무르지 않고 지열(냉난방 절감)과 임업 부산물을 활용한 바이오매스 등으로 넓혀 간다. 초기에는 자가소비형 소규모 설비로 전기요금을 줄이는 데서 시작하고, 대규모 매전은 발전 인허가·계통연계를 마친 뒤 단계적으로 확대한다.

## 11.8  정책자금 활용 — 개인·법인 역할 분리

귀농 주택자금과 농업·임업 창업자금은 한도가 개인 단위이므로, 정착자 개인이 각자 자격으로 최대한 받아 동원 자금을 키운다. 받은 자금은 개인 주택과 개인 영농에 쓰고, 농업·임업 사업은 영농조합법인·사회적기업이 운영 주체가 되어 개인의 자산·생산물과 거래·출자·납품으로 연결한다.

자금은 개인 한도로 최대한, 운영은 법인으로 한다. 사회적협동조합의 돌봄 시설에는 개인 정책자금을 투입하지 않고, 사회적기업의 영업이익 일부를 환원받는 구조로 분리한다(명의·용도·세무를 명확히 구분).