은퇴 세대가 함께 만드는 마을 돌봄 공동체

# 자연돌봄공동체 제안서

— 포천시 삼정초(신북면) 및 인근 산림·유휴지의 입체적 연계 재생안 —

은퇴를 앞둔 50~60대가 중심이 되어, 폐교와 인근 산림·유휴지를 빌려 노인과 아이, 청년과 자연이 한데 어울려 사는 마을을 포천에 만들려 합니다. 흔한 시혜성 복지나 귀농 지원과 달리, 장년 세대가 운영을 직접 맡아, 청년의 창업을 돕고, 어르신을 모시고, 아이들을 보살피며, 반려견과 자연을 돌보는, 세대와 자연이 이어 도는 돌봄 마을입니다.

| 통합 대상 부지 | 내용 |
| --- | --- |
| 거점 — 삼정초 | 포천시 신북면 청신로 947번길 17 — 2026.3 폐교, 부지 35,459㎡·건물 2,537㎡·2동, 현재 미활용(대부 협의 단계). 주거·교육·복지 공동체 공간 |
| 배후 — 인근 산림·유휴지 | 포천 권역 국공유림·군 유휴지·유휴농지 — 산림치유·스마트팜·신재생에너지 기지 |

제안 주체 : 자연돌봄공동체 사회적협동조합 설립 준비위원회

대표  이 상 석    ☎ 010-2521-2030

### 부서별 주요 협의 사항

| 대상 | 담당 | 협의 사항 |
| --- | --- | --- |
| 교육청 | 포천교육지원청 행정(재무) 부서 | 삼정초 폐교 자산 대부 협의 |
| 지자체 | 포천시청 인구성장국 / 도시정책과 / 복지 부서 | 지방소멸대응기금 연계 및 인허가 총괄 |
| 관계부처 | 산림청 및 국방부 관계 부서 | 인근 국공유림·군 유휴지 활용 협의 |

# 제1장  제안의 배경 및 철학 — 귀농귀촌을 넘어선 ‘사회혁신 공동체 운동’

기존의 지방소멸 대응 정책은 정착 자금 지원이나 시혜성 복지 인프라 구축에 그쳐 지속 가능성이 낮았습니다. 본 공동체 운동은 “농촌 사회의 문제를 외부의 원조가 아닌, 유입된 장년층의 인적 자산과 민간 자본을 통해 스스로 해결한다”는 방식으로 풀어가려 합니다.

30~40년간 도시에서 금융·건축·의료·교육 등 전문적 경험과 연륜을 닦은 활기찬 장년 세대가 주역이 되어, 포천의 유휴 자산과 청년들의 혁신성을 결합해 새로운 사회·경제적 돌봄 구조를 만들어갑니다.

장년 세대는 돌봄을 받는 대상이 아니라, 이 마을을 직접 설계하고 운영하는 사람들입니다.

# 제2장  공간 구성 — 폐교와 인근 산림·유휴지를 잇다

운동장만으로는 공간이 넉넉지 않아, 삼정초 거점과 포천의 산림·유휴 공공자산을 함께 묶어 활용합니다.

| 축 | 공간 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 1축 | 삼정초 (돌봄·문화 거점) | 교사·관사(건물 2,537㎡)를 무장애로 리모델링 → 공동식당·다목적 라운지·의무실·아동 그룹홈 배치 |
| 2축 | 인근 유휴지·농지 (생산·창업 거점) | ICT 스마트팜·가구공방 → 핵심세대의 자금·기술 + 청년 노동력 결합한 청년 사회적기업 창업 지원 거점 |
| 3축 | 포천 산림·군 유휴지 (치유·생태 거점) | 국공유림·군 유휴지 연계 무장애 산림치유 숲길·유기견 매개 치유 공간·도시민 유치 차박 캠핑장 → 치유의 공간으로 확장 |

포천 적합성 — 삼정초는 부지 35,459㎡로 본 모델(주거동+공동시설+생산·치유 동선)에 충분하며, 2026년 3월 폐교 후 미활용 상태로 포천시와 대부 협의가 진행 중이어서 즉시 연결이 가능합니다. 포천은 경기 북부 산림·군 유휴지가 풍부해 3축(산림 치유·생산) 확장에 유리합니다.

의료·생활 접근 — 정기 진료·통원은 조합 왕진·돌봄버스로 어르신과 아이를 인근 종합병원까지 왕복시켜 거리 부담을 흡수하고, 인근 병원과 협약으로 응급 연계를 확보합니다.

# 제3장  즉시 실행 지표 및 단계별 개발 타임라인

본 계획은 백서·실무 실행계획서의 단계별 타임라인에 의거, 행정 허가 시점과 연동하여 즉각 실행됩니다.

## 3-1. 단계별 마일스톤 (확약 사항)

| 시점 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 인허가 확정 즉시 | 초기 정착자용 친환경 조립주택 즉각 건축 / 핵심 인력 2~5명 현장 상주, 현장 지휘·주민 소통 개시 |
| 착공 후 6개월 내 | 전체 계획 수립 및 삼정초 본동 리모델링 최종 설계 완료 |
| 착공 후 1년 내 | 전체 리모델링 및 생산 단지 공사 완료, 본진 공식 입주 및 가동 |

## 3-2. 선행 확보 인력 지표

- 부지 확정 즉시 전입할 선행 정착단 + 공사 완료 후 정착할 총 20여 명(장년 10·청년 4·80대 시니어 6)의 핵심 인력이 확정 단계.

- 배후에 이들을 지지하는 50명 이상의 정조합원 및 민간 자원 인프라 확보.

- 폐교 리모델링 실적을 보유한 친환경 건축가 조합원이 직접 공사를 총괄 → 초기 공사비 절감 및 품질·일정 관리.

# 제4장  운영 구조와 청년 창업 지원

공동체의 지속 가능성을 위해 ‘사회적협동조합 – 개별 사회적기업’ 구조를 취하며, 전문성을 가진 장년층이 청년들의 지속 가능한 일자리 창출을 전방위로 지원합니다.

## 4-1. 5대 전문 사회적기업 독립 편제

| 사회적기업 | 역할 |
| --- | --- |
| 농업 | 유휴지 기반 ICT 스마트팜·치유농업(6차산업)·친환경 식자재 생산·유통 |
| 임업 | 숲치유(산림복지서비스)·임산물 채취·가공·숲가꾸기 |
| 반려동물센터 | 유기견 구조·사회화 전문 훈련 및 산림 연계 치유 프로그램 |
| 가구공방·친환경건축 | 목수 조합원 연계, 발달장애 청년 직업훈련, 가구 제작 및 친환경 조립주택 직접 시공 |
| 신재생에너지 | 주민참여형 태양광 발전, 탄소중립 공동체 관리, 조립주택 유지보수 |

## 4-2. 장년이 청년 창업을 돕는 방식

만 55~64세 은퇴 장년층(핵심세대)은 금융·건축·간호·교육 등 저마다의 경력으로 공동체 운영을 안정적으로 떠받치고, 들어온 청년들에게 자금과 사업 구상, 판로를 함께 마련해 주며 청년이 5대 사회적기업을 직접 세우고 자리 잡도록 돕습니다.

### 4-3. 지역 청년 정착을 위한 인재 파이프라인

일회성 일자리가 아니라, 포천 청년이 공동체 안에서 성장해 정착하는 경로를 제공합니다 — 마을학교(역량) → 유급 인턴(전부서 로테이션·자격증) → 정규 크루(현장 숙련) → 차세대 핵심세대(창업·운영 주도). 포천의 미래 인재가 포천에 뿌리내립니다.

# 제5장  5대(오중) 상호돌봄 구조

세대와 자연이 서로를 치유하는 다섯 돌봄 네트워크를 촘촘하게 가동하여 결손 없는 지역 상생을 실현합니다.

| 영역 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 노인 존엄 돌봄 | 전원 1인 1실(유니트케어) 노인요양공동생활가정 — 정착 80대 시니어 선행 돌봄으로 실증 후 포천 관내 독거노인 수용 → 요양원 없는 생애 말기 존엄 케어 |
| ② 아동 성장 돌봄 | 삼정초 내 아동 공동생활가정 설치, ‘성인 3명당 아동 1명(1/3 원칙)’ 밀착 양육 → 포천의 미래 인재 육성 |
| ③ 반려견 생명 돌봄 | 관내 유기견 구조·전문 훈련 → 치유견 전환, 노인·아동의 정서적 유대 고리 |
| ④ 자연 산림 치유 | 포천 산림 무장애 숲길 + 친환경 유기농 임산물 채취·가공 → 고부가가치 창출 |
| ⑤ 청년·장애인 자립 돌봄 | 청년 창업·멘토링 + 발달장애 자립(직업훈련·지원고용)·평생 돌봄 — 가구공방·스마트팜 연계 보호고용으로 존엄한 일자리 |

포천 정책과의 시너지 — 포천시가 추진하는 ‘에듀케어 플랫폼’과 교육·돌봄 복합공간(두런두런 등) 기조에, 본 공동체의 아동 그룹홈·세대순환 교육·돌봄이 직접 결합되어 정책 효과를 현장에서 증명합니다.

# 제6장  자립 재정 구조

본 제안서는 실무계획서·사업계획서에서 정밀 검증된 자립 구조에 근거합니다(세부 지표·예산 시뮬레이션은 별첨 「실무 실행계획서」·「종합 사업계획서」 참조).

## 6-1. 재정을 받치는 7가지 수입원

| 분류 | 세부 수입·자립 방식 | 근거 법령/자산 |
| --- | --- | --- |
| ① 노인 위탁 재원 | 건보공단 장기요양 시설급여(노인요양공동생활가정)·상급침실료 + 재가급여·맞춤돌봄 | 노인장기요양보험법 |
| ② 아동 위탁 예산 | 국비·지자체 매칭 아동 양육보조금·운영비·인건비 | 아동복지법 공동생활가정 |
| ③ 조합 자치 회비 | 입주 조합원 생활비 분담금 및 배후 조합원 정기 회비 | 조합 내부 자치 규약 |
| ④ 스마트팜 매출 | ICT 유기농 농산물·허브 기업·소비자 직거래 온·오프라인 유통 | 농진청 귀농 정책자금 |
| ⑤ 산림·치유농업·반려 비즈니스 | 도시민 산림치유·치유농업(6차산업) 체험, 유기견 입양·전문 훈련 수입 | 고용노동부 일자리 지원 / 농진청 치유농업 |
| ⑥ 신재생에너지 | 주민참여형 태양광 전력 판매(신재생에너지 공급인증서, REC) + 자체 에너지 제로화 | 에너지공단 금융 지원 |
| ⑦ 민간 ESG 후원 | 대기업 ESG 상생기금·사회공헌 후원금 | 기업 CSR 연계재원 |

### 6-2. 재무 신뢰성 — 핵심 지표 요약

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 입주 보증금 / 월 분담금 | 2,000만원 / 월 150만원(식대·관리비·1차 돌봄·의료 연계 모두 포함) |
| 초기 시설 투자비 | 총 10.5억원 — 정부 공모 보조 + 정책자금 융자 + ESG 출자 + 자부담 결합 |
| 수익 4축 | 복지위탁(시설급여·그룹홈) + 사업수익(5대 사회적기업) + 후원(ESG) + 돌봄코인 내부순환 |
| 단계별 손익 | 씨앗기 운영손익 BEP 목표 2029년(정상가동 후 약 24~30개월, 보증금 제외 운영손익 기준) → 성장기 흑자 전환 → 완성기 공동체 환원·재단 유보 |

### 6-3. 지역사회 환원 약속

- 공동식당 식자재의 40% 이상을 포천 관내 원주민 농가에서 시중가 +5%로 정기 수매.

- 원주민 노인 가구 대상 주 1회 무료 물리치료·건강돌봄 서비스 제공.

- 잉여금은 구성원 돌봄 질·아동 자립·유기견 복지·산림 생태복원·지역 결속 프로그램으로 환원.

# 제7장  지자체·교육청과의 협력 방안

## 7-1. 우리가 지역에 드릴 수 있는 것

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 즉각적 현장 가시화 | 허가 즉시 2~5명 핵심 인력 현장 상주를 통한 신속한 사업 착수 |
| 확실한 인구 유입·정주 | 도시 유능 장년·청년·시니어 초기 20여 명 즉각 유입 및 주민등록 이전 → 포천 인구정책 4대 전략 중 ‘정주환경 조성’에 직접 기여 |
| 안정적 노후생활 기반 | 핵심·파트너세대 중심의 생애동행 모델이 포천 인구정책 ‘안정적 노후생활 기반 조성’ 전략을 현장에서 구현 |
| 에듀케어 정책 시너지 | 아동 그룹홈·세대순환 교육·돌봄이 포천 ‘에듀케어 플랫폼’·교육돌봄 복합공간 기조와 직접 결합 |
| 지역 세원·경제 | 사협과 5개 사회적기업 본거지 관내 등록 / 연간 2,000명 이상 도시민 관계인구 유치로 지역 상권 활성화 |
| 기금 평가 기여 | 지방소멸대응기금 투자계획 평가 2년 연속 우수(수도권 유일, 40억 확보) 위상에 더해, 3년 연속 우수를 뒷받침할 실증 모델 제공 |

## 7-2. 행정에 부탁드리는 것

| 대상 | 요청 사항 |
| --- | --- |
| 포천교육지원청 | 삼정초(신북면) 미활용 폐교 자산의 20년 이상 장기 임대(대부) 협조 — 현재 진행 중인 대부 협의와 즉시 연결 |
| 포천시청 인구성장국 | 지방소멸대응기금 연계 및 부서 간 행정 원스톱 조율 |
| 도시정책과·복지 부서 | 초기 조립주택 건축 허가, 폐교 리모델링 인허가, 아동 그룹홈 설치 인가 |
| 산림청/국방부 | 인근 국공유림·군 유휴지의 ‘치유의 숲’·생산기지 활용 허가 및 협조 |

### 7-3. 행정 협조의 법적 근거

| 근거 | 내용 |
| --- | --- |
| 폐교 수의계약 특례 | 「폐교재산의 활용촉진에 관한 특별법」 제5조·시행령 제3조 — 지자체장 추천 사회적협동조합은 미활용 폐교를 경쟁입찰 없이 수의계약 대부 가능 |
| 대부료 감면 | 지역소멸 대응·취약계층 돌봄 목적 활용 시 공유재산 관리조례상 대부료 최하 요율(1~2.5%) 감면 |
| 폐교법 2026 개정 부합 | 「폐교재산법」 개정으로 ‘통합돌봄시설’ 용도 신설·인구감소지역 활용 법정절차 간소화(6개월~1년 단축) — 본 통합돌봄 모델·포천(인구감소 관심지역)에 적용 |
| 통합돌봄법 부합(2026.3.27 시행) | 「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」 전면 시행 — 살던 곳에서 의료·요양·돌봄을 통합 제공. 본 모델은 그 민간 실증 거점. 2026 통합돌봄 예산 914억, 고령·의료취약 지자체에 연 8~10억 지원. |

통합돌봄 실증 — 2026년 3월 전면 시행된 통합돌봄법의 ‘살던 곳 돌봄’을 폐교 거점에서 노인·아동·장애인 통합으로 실증하는 민간 모델입니다. 포천도 고령·의료취약 여건에 따라 통합돌봄 지원 대상이 될 수 있어, 이 사업의 핵심 파트너로 결합합니다.

광역 연계 — 경기도(추미애 도지사)의 도 단위 공모·통합돌봄·지방소멸대응기금 매칭과 연계하여, 도 차원 시범사업으로 확장 가능한 모델입니다.

### 7-4. 지역 우려 사전 해소 (민원 방어)

- 도그센터 3중 흡음재·음압 공조, 가구공방 고성능 집진설비로 소음·악취·분진 원천 차단.

- 반려동물 공간은 아동·노인 주거와 이격 배치, 동물매개 프로그램 시 담당자 상시 동행.

# 핵심요약서 (Executive Summary)

## 1. 핵심 가치

- 사회혁신 공동체 운동 — 시혜성 복지·일반 귀농 지원을 탈피, 도시 유능 장년(신중년)이 지역 혁신의 주역으로 다시 서는 모델.

- 거점과 배후 연결 — 폐교를 거점으로, 인근 포천 산림과 유휴지를 함께 묶은 돌봄 마을.

- 포천 정책 정합 — ‘에듀케어 플랫폼’·‘안정적 노후생활 기반’ 등 포천 인구정책과 직접 시너지.

## 2. 거점 부지 (실데이터)

- 삼정초(포천시 신북면 청신로 947번길 17): 2026.3 폐교, 부지 35,459㎡·건물 2,537㎡·2동, 미활용·대부 협의 단계 → 즉시 연결 가능.

## 3. 단계별 타임라인 및 확보 인력

- 인허가 즉시: 친환경 조립주택 건축 + 핵심 인력 2~5명 선행 상주.

- 6개월 내: 전체 계획·삼정초 리모델링 최종 설계. / 1년 내: 전체 공사 완료, 본진 20여 명(장년 10·청년 4·시니어 6) 전입·공식 입주.

## 4. 자립 재정 (백서 기반)

- 안전망: 장기요양 시설급여(공동생활가정)+상급침실료 + 아동 그룹홈 위탁 + 조합 자치 회비.

- 성장동력: 스마트팜 유통 + 산림치유·반려견 수익 + 태양광(REC) + 민간 ESG 후원.

- 재무 신뢰성: 보증금 2,000만/월 170만(모두 포함), 초기 시설 투자비 10.5억, 단계별 흑자 구조(성장기 +1.2억).

## 5. 협력 매트릭스 요약

- 드리는 것 — 20여 명 즉시 전입·정주, 노후생활 기반·에듀케어 정책 구현, 법인 관내 등록 세원, 관계인구 유치, 지방소멸대응기금 3년 연속 우수 명분.

- 요청 — 삼정초 20년 장기 대부(대부 협의 즉시 연결), 기금 연계·원스톱 인허가, 그룹홈 설치 인가, 인근 산림·군 유휴지 활용.

2026년   |   자연돌봄공동체 사회적협동조합 설립 준비위원회

대표  이 상 석    ☎ 010-2521-2030